УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 15 травня 2019 року | № 3722 |
| --- | --- |

Про затвердження  міської програми “Пам'ять”

З метою здійснення пошуку та ексгумації поховань жертв політичних репресій у м. Дубно, відповідно до рішення  виконавчого комітету Дубенської міською ради від 18 квітня 2019 року № 177  “Про схвалення міської програми “Пам'ять” , керуючись ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську програму “Пам'ять” (надалі  - Програма), що додається.

2.Виконання даної програми покласти на відділ  з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  В.Скринчука.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

15 травня 2019 року

№ 3722

Міська програма “Пам'ять”

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатор розроблення програми - відділ внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ Дубенської міської ради.

Розробник програми - відділ внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ.

Співрозробник програми - відділ культури і туризму Дубенської міської ради.

Відповідальний виконавець програми - структурні підрозділи Дубенської міської ради.

Учасники програми - структурні підрозділи Дубенської міської ради, підприємства, установи, організації міста, комунальні підприємства, громада міста

Терміни реалізації програми — 2019  рік

Обсяги  та джерела фінансування:

| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет міста |
| --- | --- |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | згідно кошторисних призначень 183 344,98 грн. |
| у тому числі: |
| коштів бюджету міста | згідно кошторисних призначень 183 344, 98 грн. |
| коштів інших джерел | кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інших джерел, не заборонених чинним законодавством |

Загальна частина

Міська програма”Пам'ять”  розроблена з метою встановлення історичної справедливості щодо пам'яті  масових розстрілів, які відбувалися у червні 1941 року представниками НКВС.

Мета програми

Метою Програми є створення необхідних умов для проведення розкопок, ексгумації та перепоховання решток в’язнів Дубенської в’язниці, розстріляних у червні 1941 року представниками НКВС, з метою належного вшанування пам’яті загиблих людей.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність програми

Реалізація Програми дасть змогу для встановлення історичної справедливості та завершення багаторічних  прагнень дубенчан патріотів по відношенню невинно убієнних українців у роки Другої світової війни.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, інших передбачених законом джерел.

| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет міста |
| --- | --- |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | згідно кошторисних призначень 183 344,98 грн. |
| у тому числі: |
| коштів бюджету міста | згідно кошторисних призначень 183 344,98 грн. |
| коштів інших джерел | кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інших джерел, не заборонених чинним законодавством |

Додаток

до  міської програми “Пам'ять”

ЗАХОДИ

щодо виконання міської Програми “Пам'ять”

| № п/п | Назва і зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Обсяг фінансування (грн. з ПДВ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Складання програми та кошторису пошукових заходів | Березень-квітень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 5702,4 |
| 2 | Попередні роботи: Попереднє ознайомлення з об’єктом, його обстеження, попереднє вивчення літературних матеріалів та свідчень | Березень — квітень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 12340,34 |
| 3 | Проведення польових досліджень | Березень — листопад 01.11.2019 | КП ЛОР «Доля» | 65938,5 |
| 4 | Проведення археологічних розкопок | Квітень - червень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 56623,05 |
| 5 | Фотофіксація. Організація виконання фотофіксації з натури | Квітень - червень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 4810,8 |
| 6 | Опрацювання отриманих результатів, написання інформаційного звіту | Липень - грудень 31.12.2019 | КП ЛОР «Доля» | 7929,89 |
| 7 | Встановлення місця поховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій | Травень 2019 | Дубенська міська рада |  |
| 8. | Перепоховання останків полеглих осіб у Дубенській в'язниці | Червень 2019 року | Дубенська міська рада | 30000 |
| Всього коштів 183 344, 98 |