УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 18 квітня 2019 року | №177 |
| --- | --- |

Про схвалення міської програми “Пам'ять”

З метою здійснення пошуку та ексгумації поховань жертв політичних репресій у м. Дубно , керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради.

ВИРІШИВ:

1. Схвалити міську програму “Пам'ять” .

2. Відділу з питань внутрішньої політики , зв'язків з громадськими організаціями і засобами масової інформації (Е.Шевчук) подати Програму  на затвердження міської ради в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови Скринчука В.К.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Схвалено

рішенням виконавчого комітету № 177

від 18 квітня 2019 року

ПАСПОРТ

міської Програми “Пам'ять”

Ініціатор розроблення програми - відділ внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ Дубенської міської ради.

Розробник програми - відділ внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ.

Співрозробник програми - відділ культури і туризму Дубенської міської ради.

Відповідальний виконавець програми - структурні підрозділи виконкому Дубенської міської ради.

Учасники програми - структурні підрозділи виконкому Дубенської міської ради, підприємства, установи, організації міста, комунальні підприємства, громада міста

Терміни реалізації програми — 2019  рік

Обсяги  та джерела фінансування:

| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет міста |
| --- | --- |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | згідно кошторисних призначень 183 344грн. 98 коп |
| у тому числі: |
| коштів бюджету міста | згідно кошторисних призначень |
| коштів інших джерел | кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інших джерел, не заборонених чинним законодавством |

Міська програма “Пам'ять”

Загальна частина

Міська програма”Пам'ять”  розроблена з метою встановлення історичної cправедливості щодо пам'яті  масових розстрілів, які відбувалися у червні 1941 року представниками НКВС.

Мета програми

Метою Програми є створення необхідних умов для проведення розкопок, ексгумації та перепоховання решток в’язнів Дубенської в’язниці, розстріляних у червні 1941 року представниками НКВС, з метою належного вшанування пам’яті загиблих людей.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність програми

Реалізація Програми дасть змогу для встановлення історичної справедливості та завершення багаторічних  прагнень дубенчан патріотів по відношенню невинно убієнних українців у роки Другої світової війни.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших передбачених законом джерел.

Додаток до Програми

ЗАХОДИ

щодо виконання міської Програми “Пам'ять”

| № п/п | Назва і зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Обсяг фінансування (грн. з ПДВ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Складання програми та кошторису пошукових заходів | Березень-квітень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 5 702 грн. 40 коп. |
| 2 | Попередні роботи: Попереднє ознайомлення з об’єктом, його обстеження, попереднє вивчення літературних матеріалів та свідчень | Березень — квітень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 12 340 грн. 34 коп. |
| 3 | Проведення польових досліджень | Березень — листопад 01.11.2019 | КП ЛОР «Доля» | 65 938 грн. 50 коп. |
| 4 | Проведення археологічних розкопок | Квітень - червень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 56 623 грн. 05 коп. |
| 5 | Фотофіксація. Організація виконання фотофіксації з натури | Квітень - червень 2019 | КП ЛОР «Доля» | 4 810 грн. 80 коп. |
| 6 | Опрацювання отриманих результатів, написання інформаційного звіту | Липень - грудень 31.12.2019 | КП ЛОР «Доля» | 7 929 грн. 89 коп. |
| 7 | Встановлення місця поховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій | Травень 2019 | Дубенська міська рада |  |
| 8. | Перепоховання останків полеглих осіб у Дубенській в'язниці | Червень 2019 року | Дубенська міська рада | 30 000 грн.00 коп. |
| Всього коштів 183 344грн. 98 коп |