УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 04 липня 2019 року | №95-р |
| --- | --- |
| Про створення робочої групи та затвердження плану заходів з модернізації Центру надання адміністративних послуг у місті Дубно |  |

З метою організації роботи щодо модернізації Центру надання адміністративних послуг міста Дубно  (далі – ЦНАП), в рамках співробітництва з виконавцем Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», Раунд 2, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ЗакономУкраїни «Про адміністративні послуги»:

1.Утворити робочу групу з модернізації Центру надання адміністративних послуг міста Дубно  згідно з Додатком 1.

2. Затвердити план діяльності робочої групи з модернізації Центру надання адміністративних послуг міста Дубно згідно з Додатком 2.

3.Результати засідань робочої групи оформлюються відповідними протоколами, які обов’язкові до виконання.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами, секретаря виконкому О.Олійник.

| В.о. міського голови | О.Ляшенко |
| --- | --- |

Додаток 1

до розпорядження міського голови  № 95-р

від  04 липня  2019 року

Склад робочої групи

з модернізації Центру надання адміністративних послуг міста Дубно

| 1 | Олійник Олена Михайлівна | - голова робочої групи, керуюча справами, секретар виконкому |
| --- | --- | --- |
| 2 | Хорупанська Вікторія Євгеніївна | - секретар робочої групи, начальник відділу ЦНАП |
| Члени робочої групи: |
| 3 | Бущук Валентина Степанівна | - начальник Управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради |
| 4 | Гаврилюк Олександр Михайлович | - начальник РВ УДМС України в Рівненській області |
| 5 | Двигай Вадим Анатолійович | - начальник Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської мыської ради |
| 6 | Коваль Сергій Володимирович | - голова громадської ради при виконавчому комітеті Дубенської міської ради, за згодою |
| 7 | Літовінська Тетяна Володимирівна | - начальник відділу державної реєстрації |
| 8 | Мосійчук Руслан Андрійович | - депутат міської ради, за згодою |
| 9 | Недашковський Віктор Альбертович | - секретар ради |
| 10 | Пилипчук Микола Антонович | - депутат міської ради, за згодою |
| 11 | Піддубник Мирослава Мирославівна | - начальник Управління економіки і власності |
| 12 | Яцюк Юрій Сергійович | - начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення |

| В.о. міського голови | О.Ляшенко |
| --- | --- |

Додаток 2

до розпорядження міського голови  №95-р

від   04 липня  2019 року

План діяльності робочої групи з модернізації

Центру надання адміністративних послуг міста Дубно

| № | Перелік заходів | Термін виконання | Відповідальні Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація та проведення засідань робочої групи | Липень | О.Олійник |
| 2 | Оновити та внести зміни в Положення про ЦНАП, Регламент його роботи та інші документи інституційного створення | Липень | В.Хорупанська |
| 3 | Забезпечити спеціалізоване навчання працівників ЦНАП та забезпечити їх доступом до державних реєстрів | Липень | Виконано |
| 4 | Оновити перелік адміністративних та інших послуг, що надаються через ЦНАП, оновити та затвердити інформаційні та технологічні картки | Серпень-Вересень | Відділи та управління Дубенської міської ради |
| 5 | Організувати та провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо висвітлення діяльності ЦНАП серед населення | Липень | Е.Шевчук Ю.Яцюк В.Хорупанська |
| 6 | Визначитися з подальшими обсягами фінансування роботи ЦНАП на наступні роки | Липень | Виконано |

| В.о. міського голови | О.Ляшенко |
| --- | --- |