УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 28 березня 2018 року | № 50-р |
| --- | --- |

Про підготовку та організацію проведення урочистостей з нагоди 60-річчя Дубенської  дитячо-юнацької спортивної школи

З метою відзначення 60-річчя від дня заснування Дубенської дитячо-юнацької спортивної школи, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення урочистостей з нагоди 60-річчя  Дубенської дитячо-юнацької спортивної школи (додаток 1).

2.Затвердити план організаційно-підготовчих заходів з нагоди 60-річчя Дубенської дитячо-юнацької спортивної школи (додаток 2).

3.Координацію роботи по виконанню організаційно-підготовчих заходів з нагоди відзначення 60-річчя дитячо-юнацької спортивної школи покласти на управління освіти Дубенської міської ради.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови В.Скринчука.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Додаток 1

до розпорядження міського голови

28    березня 2018 року    №  50-р

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення урочистостей

з нагоди 60-річчя  Дубенської дитячо-юнацької спортивної школи

1.Скринчук Василь Корнилійович, заступник  міського голови - голова комітету.

2.Нетреба Вадим Володимирович, начальник управління освіти - заступник голови комітету.

3.Матвійчук Ігор Григорович, головний спеціаліст управління освіти - секретар комітету.

Члени оргкомітету

4.Гандзілевська Інна Федорівна, методист  методичного кабінету управління освіти.

5.Гуліда Оксана Михайлівна, методист методичного кабінету управління освіти.

6.Гуменюк Марія Степанівна, директор Будинку дітей та молоді.

7.Дудко Леонід Іванович, підприємець.

8.Кобилянська Ольга Орестівна, начальник відділу молоді, фізичної культури та спорту.

9.Лозанюк Василь Володимирович, директор дитячо-юнацької спортивної школи.

10.Недашківський  Віктор Альбертович, секретар  міської ради.

11.Розмислович Світлана Іванівна, начальник фінансового управління.

Міський голова									В.Антонюк

Додаток 2

до розпорядження міського голови

28   березня  2018 року     № 50-р

П Л А Н 
організаційно-підготовчих заходів щодо підготовки та проведення урочистостей

з нагоди 60-річчя Дубенської  дитячо-юнацької спортивної школи

| №/п | Назва заходів | Термін проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Загально-організаційні питання |
| 1.1 | Створення робочої групи: •з видання книги «Спортивна школа – крок до майстерності»; • з розробки форми і змісту запрошень, урочистих афіш з нагоди ювілею; • з написання вітань та статей з нагоди ювілею ДЮСШ на сторінках місцевих газет; • з виготовлення ювілейних медалей; • з виготовлення ювілейних календарів; • з організації оформлення приміщення проведення урочистостей . | До 01.03.2018 року | Скринчук В.В. Нетреба В.В. |
| 1.2 | Формування кількості та складу запрошуваних гостей на урочистості. | До 01.08.2018 року | Скринчук В.К. Нетреба В.В. Лозанюк В.В. |
| 1.3 | Підготовка документального фільму «Історія та досягнення спорту міста Дубна». | До 01.08.2018 року | Лозанюк В.В. Приходько Л.М. |
| 1.4 | Забезпечення фото- і відеозйомок урочистостей | 28.09.2018р. | Матвійчук І.Г. Лозанюк В.В. |
| 1.5 | Замовлення, виготовлення та встановлення меморіальної дошки Максимчуку А.В., заслуженому тренеру України на фасаді спортивної школи | Березень – червень 2018р. | Міська комісія з питань встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок Лозанюк В.В. |
| 1.6 | Запрошення телебачення, кореспондентів місцевих газет, здійснення з ними репортажів. | Вересень 2018 р. | Лозанюк В.В. |
| 1.7 | Підготовка урочистого відкриття меморіальної дошки в День ювілею | До 01.09.2018р. | Приходько Л.М. |
| 1.8 | Підготовка грамот, подяк, дипломів тренерам-викладачам, вихованцям та меценатам. | До 01.09.2018р. | Матвійчук І.Г. Лозанюк В.В. |
| 1.9 | Розробка програми-сценарію проведення Дня ювілею, його затвердження на нараді при заступникові міського голови | До 01.06.2018 р. | Скринчук В.К. Нетреба В.В. Гандзілевська І.Ф. Гуліда О.М. Гуменюк М.С. |
| II. Культурно-спортивно-масові заходи |
| 2.1 | Урочисте відкриття меморіальної дошки Максимчуку А.В. | 28.09.2018р. | Антонюк В.М. Скринчук В,К. Нетреба В.В. Лозанюк В.В. |
| 2.2 | Організація і проведення спортивного параду. | 28.09.2018р. | Лозанюк В.В. Приходько Л.М. |
| 2.3 | Організація і проведення урочистого концерту художньої самодіяльності. | 28.09.2018р. | Гуменюк М.С. Приходько Л.М. Кобилянська О.О. Гуліда О.М. |
| 2.4 | Формування групи дітей (3-5 осіб) в національних костюмах для участі в церемонії вручення нагород, зустрічі гостей. | До 01.09.2018р. | Гуменюк М.С. |
| 2.5 | Презентація документального фільму «Історія та досягнення спорту міста Дубна». | 28.09.2018р. | Матвійчук І.Г. Лозанюк В.В. |
| 2.6 | Презентація книги «Спортивна школа – крок до майстерності». | 28.09.2018р. | Скринчук В.К. Якимчук Н.В. |
| 2.7 | Організація та проведення показових виступів юних спортсменів. | 28.09.2018р. | Лозанюк В.В. Приходько Л.М. |

Міський голова									В.Антонюк