УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

# “  12 ” липня    2011 року						         № 82-р

Про організацію проведення фестивалю

«Тарас Бульба»

З метою підготовки та належного проведення фестивалю «Тарас Бульба», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити план підготовки та проведення фестивалю «Тарас Бульба» (додаток № 1)

- Затвердити склад робочої групи по проведенню фестивалю «Тарас Бульба» (додаток № 2).

3.	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови  Карп'юка О.П

Міський голова 								В.Антонюк

Додаток №1

до розпорядження

міського голови

від «12» липня 2011року

№ 82-р

ПЛАН

підготовки та проведення фестивалю «Тарас Бульба»

Четвер 14.07.	- з 11-ї  год. заїзд технічної групи

12.00 — встановлення звуко-технічного забезпечення на майдані

П'ятниця 15.07.	- з 9- ї год. заїзд учасників; поселення

15.00 - виставка-продаж «Алея майстрів»

15.00 - саунд-чек, репетиція

17.00 - прослуховування гуртів (І тур)

24.00 - завершення першого дня фестивалю

Субота 16.07.	15.00 - виставка-продаж «Алея майстрів»

15.00 — саунд-чек, репетиція

17.00 - продовження роботи фестивалю (II тур)

24.00 - завершення другого дня фестивалю

Неділя 17.07.	15.00 - виставка-продаж «Алея майстрів»

15.00 — саунд-чек, репетиція

17.00 — гала- концерт

24.00 - завершення фестивалю

І. Управління житлово-комунального господарства, КП «Дубноводоканал»

- Забезпечити оформлення сцени (стенди для оформлення - дирекція ПП «Фестиваль «Тарас Бульба»»)

- Забезпечити машину-вишку 14.07. на 10.00 год. для оформлення сцени.

- Забезпечити чергування електриків під час підготовки та проведення фестивалю.

- Під час підготовки сцени до фестивалю забезпечити чергування двірника.

- Виставити турнікети та крісла перед сценою.

- Забезпечити щоденне санітарно-технічне прибирання наметового містечка.

II. Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту

1.Виділити приміщення Будинку дітей та молоді для розміщення штабу фестивалю, кімнату для              журі фестивалю.

2. Забезпечити 40 крісел для гостей, 7 столів і 7 крісел для журі.

III. Дубенський MB УМВС України, ДАІ

- Забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення фестивалю 15.07 - 17.07. 2011.

- Забезпечити перекриття майдану Незалежності у дні проведення фестивалю 15.07. - 17.07. з 17.00 до 24.00.

- Забезпечити охорону стадіону «Спартак», де розташовується наметове містечко.

- Забезпечити охорону сцени в нічний час з 15.07. по 17.07.

IV. МЦСССДМ

Реєстрація та поселення учасників фестивалю. Забезпечити проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя».

V. Муніципальна дружина

1. Забезпечити чергування  на стадіоні  «Спартак»  .  Забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення фестивалю.

VI. Управління економіки та власності

- Забезпечити організацію харчування журі - 7 чол., технічної групи - 11 чол., загону «Беркут» -10 чол., гостей фестивалю - 46 чол.

Міський голова

В. Антонюк

Додаток № 2

до розпорядження

міського голови

від «12» липня 2011 року

№ 82-р

СКЛАД

Робочої групи по проведенню фестивалю «Тарас Бульба»

Відповідальні за реєстрацію учасників фестивалю

Шевчук ТА Міщенко І.В

Відповідальні за поселення

Ковальчук Н.М. Вознюк І.В.

Відповідальні за харчування                                 Мартинюк С.В

Міський голова					                              В.М. Антонюк