УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                        проєкт

# 2024 року                                                                                                             №

- Про хід виконання рішення міської ради

- від 10 листопада 2022 року № 2523

- “Про  затвердження Програми забезпечення

- житлом внутрішньо переміщених осіб у

- місті Дубно на 2022-2025 роки”.

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення Бущук В.С. про хід виконання рішення міської ради від 10 листопада 2022 року № 2523 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2025 роки”, беручи до уваги рішення Дубенської міської ради від 12.07.2024 № 3766  “Про внесення змін до рішення Дубенської міської ради від 10 листопада 2022 року № 2523 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки”, та керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, Дубенська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення  Бущук В.С.  про хід виконання рішення міської ради від 10 листопада 2022 року № 2523 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2025 роки” прийняти до відома.

2. Учасникам Програми  забезпечити виконання заходів у встановлені терміни.

Міський голова							          Василь АНТОНЮК

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про  хід виконання рішення міської ради від 10 листопада 2022 року № 2523 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2025 роки”

станом на 01.12.2024 року

З метою забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 серпня 2022 року № 253 “Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2022-2024 роки” міською радою було прийняте рішення ради № 2523  від 10.11.2022 року “Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки”, рішенням Дубенської міської ради від 10.11.2022 року № 2523  “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки” затверджено  Програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки. Рішенням Дубенської міської ради від 12.07.2024  № 3766    “Про внесення змін до рішення Дубенської міської ради від 10 листопада 2022 року № 2523 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2022-2024 роки”  продовжено строк реалізації заходів Програми на 2025 рік.                                                                                                   З метою виконання завдань і заходів вище зазначеної програми здійснено:

- запроваджено ведення реєстру (списку) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку для забезпечення житлом для тимчасового проживання. Станом на 01 грудня 2024 року звернулися 222 ВПО (загальна кількість осіб 494 чол.)  про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання та надання житла для тимчасового проживання;

- з метою впорядкування обліку об’єктів комунальної власності та здійснення оперативного контролю за станом та використанням комунального майна, у 2021 році проведено інвентаризацію майна, що належить територіальній громаді м. Дубно.

При потребі відомості, отримані під час проведення інвентаризації, можуть бути використані для визначення будівель та споруд, що потребують реконструкції та/або є недобудованими, для їх подальшого використання у фонді тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб;

- сформовано перелік земельних ділянок з  з комунікаціями, зокрема підведенням води, електроенергії, для створення житлових містечок для тимчасово переміщених осіб;

- Дубенська міська рада прийняла участь у проєкті “Підтримка ЄС у забезпеченні житлом для ВПО”.  За результатом цього 17 березня 2023 року між міською радою та Європейським союзом була підписана Грантова угода на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м.Дубно

Грантовою угодою передбачено, що Європейським союзом буде профінансовано будівництво житлового будинку на суму  5 млн. 250 тис. євро, а за кошти Дубенської громади повинні бути збудовані зовнішні інженерні мережі до будинку,  а саме: електро- , водо- та теплопостачання,  також буде влаштоване укриття та благоустрій прибудинкової території.

В 2023 році було виготовлено проєктно-кошторисну документацію з експертизою та проведено тендер на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку.

Робочим проєктом передбачено будівництво 90-квартирного п'ятиповерхового житлового будинку  з можливістю забезпечення муніципальним житлом 170 осіб з числа внутрішньо переміщених.

Для виконання своїх зобов'язань Дубенська міська рада, в особі управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин міської ради,  замовила розробку проєктної документації на нове будівництво мереж водопостачання, водовідведення та мереж теплопостачання. Загальна вартість цих робіт становить 7 млн. 387 тис. 456 грн. В 2024 році було проведено тендер на закупівлю цих робіт  і станом на сьогодні ці роботи виконуються.

У зв'язку зі зміною державних будівельних норм на влаштування споруд цивільного захисту постала необхідність коригування проєктної документації на будівництво житлового будинку, що було виконано в травні 2024 року. Підрядна організація, в зв'язку з  неактуальністю їх цінової пропозиції та неможливості виконання робіт за кошти, які передбачені проєктом відмовилась від виконання будівельних робіт та розірвала угоду.

Європейський союз, погодив  нового виконавця будівельних робіт. Після підписання договору підряду та отримання дозволу на виконання робіт  розпочато будівельні роботи. Станом на листопад 2024 року виконано роботи із влаштування будівельного майданчика, підведення тимчасових інженерних мереж водо- та електропостачання, проведено вдавлювання паль, виконано виїмку грунту з  котлована, розпочато роботи з монолічення ростверків.

Начальник управління                                                                                     Валентина БУЩУК