Додаток

до рішення міської ради

2026 року №

Додаток

до Комплексної Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у Дубенській міській  територіальній громаді на 2026-2028 роки

Напрями (завдання) діяльності та заходи

Комплексної Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у Дубенській міській  територіальній громаді

на 2026-2028 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Забезпечення надання адміністративних та соціальних послуг внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | Прийом документів від внутрішньо переміщених осіб, сприяння реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, прийняття відповідних рішень, видача довідок. | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради, відділ ЦНАП Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 2 | Забезпечення доступу ВПО до освітніх послуг | Сприяння в навчанні та вихованні дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Проведення інформаційно-роз’яснюваль-них кампаній для дітей з числа ВПО щодо механізмів вступу до закладів вищої освіти та ін-ших освітніх можливостей для молоді на території України | Протягом 2026-2028 року | Управління освіти Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 3 | Психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб | Сприяння (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами Забезпечення психологічного супроводу дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами/сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради, Управління освіти Дубенської міської ради, Дубенський міський центр соціальних служб, Центр психосоціальної підтримки Дубенського міського центру соціальних служб | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 4 | Інформування внутрішньо переміщених осіб щодо заходів соціального захисту | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (через ЗМІ, підтримка в актуальному стані інформаційних стендів, тощо) | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
|  |  | Організація випуску наглядної агітації за напрямом роботи (брошури, буклети, листівки, інше) | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради, відділ ЦНАП Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
|  |  | Забезпечення роботи телефонної лінії для координації роботи стосовно надання допомоги внутрішньо переміщеним особам | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 5 | Сприяння соціальній інтеграції та самореалізації ВПО | Створення умов для професійної самореалізації через працевлаштування, перекваліфікацію, здобуття нової професії, розвиток бізнес ініціативи | Протягом 2026-2028 року | Дубенська філія Рівненського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 6 | Забезпечення доступності та своєчасності медичної допомоги ВПО | Забезпечення, у разі необхідності, надання установами охорони здоров’я медичних послуг громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб | Протягом 2026-2028 року | Відділ охорони здоров’я Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 7 | Моніторинг інтеграції ВПО | Опитування щодо потреб і рівня задоволеності Аналіз участі в житті громади | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - |
| 8 | Надання транспортних послуг щодо забезпечення перевезення евакуйованих осіб | Забезпечення перевезення евакуйованих осіб до місць тимчасового проживання | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Всього: в тому числі: кошти бюд-жету Дубен-ської міської територіаль-ної громади; кошти громад-ських органі-зацій, благо-дійних фондів (в т.ч. на умо-вах співфінан-сування) | 100,0 50,0 50,0 | 100,0 100,0 0 | 100,0 100,0 0 |
| 9 | Придбання продуктових наборів та/або організація гарячих обідів для евакуйованих осіб | Забезпечення евакуйованих осіб продуктами харчування та гарячими обідами | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Кошти бюд-жету Дубенсь-кої міської територіаль-ної громади | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| 10 | Створення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб | Оплата житлово-комунальних послуг спожитих в місці тимчасового проживання ВПО за адресою: вул. Скарбова, 4 м. Дубно | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Всього: в тому числі: кошти бюд-жету Дубенсь-кої міської територіальної громади кошти спеціа-льного фонду, отримані від ПФУ, як компенсація за розміщення ВПО за ККДБ 25020200) | 1015,0 265,0 750,0 | 1027,0 177,0 850,0 | 1050,0 150,0 900,0 |
| 11 | Здійснення превентивних заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в тому числі проведення ремонтних робіт приміщень будівель та споруд різної форми власності та придбання матеріалів, обладнання для проведення ремонтних робіт, а також придбання обладнання, предметів та інвентарю для ВПО, дизельного палива для роботи генератора в місцях тимчасового проживання ВПО), а також виконання завдань та заходів у сфері інформатизації | Виготовлення проектно- кошторисної документації проведення ремонтних робіт приміщень, та придбання матеріалів, обладнання для проведення ремонтних робіт а також придбання обладнання, предметів та інвентарю для ВПО, дизельного палива для роботи генератора в місцях тимчасового проживання ВПО, а також виконання завдань та заходів у сфері інформатизації | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Кошти бюджету Дубенської міської територіальної громади | 520,0 | 500,0 | 500,0 |
| 12 | Облаштування приміщення МТП відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю для створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Придбання та виготовлення матеріалів для облаштування приміщення МТП відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю для створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Протягом 2026-2028 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Кошти бюджету Дубенської міської територіальної громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1680,0 | 1682,0 | 1715,0 |

Міський голова								                                                                                               Василь АНТОНЮК