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ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ                                                         проект

	                      2026 року
	№


Про хід виконання рішення міської ради 

від 14 листопада 2025 року № 4888

“Про  затвердження Програми забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб у 

місті Дубно на 2026-2030 роки”
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення Бущук В.С. про хід виконання рішення міської ради від 14 листопада 2025 року № 4888 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2026-2030 роки” та керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, Дубенська  міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення  Бущук В.С. про хід виконання рішення міської ради від 14 листопада 2025 року № 4888 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2026-2030 роки” взяти до відома.    
2. Учасникам Програми забезпечити виконання заходів у встановлені терміни.
Міський голова






                  Василь АНТОНЮК
 І Н Ф О Р М А Ц І Я

про  хід виконання рішення міської ради від 14 листопада 2025 року № 4888 “Про  затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2026-2030 роки”
станом на 01.10.2026 року

        З метою забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 квітня 2025 року № 222 “Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2025-2027 роки” міською радою було прийняте рішення ради № 4888  від 14.11.2025 року “Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у місті Дубно на 2026-2030 роки”.

        З метою виконання завдань і заходів вище зазначеної програми здійснено:
- запроваджено ведення реєстру (списку) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку для забезпечення житлом для тимчасового проживання. Станом на 01 жовтня 2026 року звернулися 333 ВПО (загальна кількість осіб - 726)  про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання та надання житла для тимчасового проживання;

 - з метою впорядкування обліку об’єктів комунальної власності та здійснення оперативного контролю за станом та використанням комунального майна, у 2021 році проведено інвентаризацію майна, що належить територіальній громаді м. Дубно.

        При потребі відомості, отримані під час проведення інвентаризації, можуть бути використані для визначення будівель та споруд, що потребують реконструкції та/або є недобудованими, для їх подальшого використання у фонді тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб;
- сформовано перелік земельних ділянок з комунікаціями, зокрема підведенням води, електроенергії, для створення житлових містечок для тимчасово переміщених осіб; 
Дубенська міська рада прийняла участь у проєкті “Підтримка ЄС у забезпеченні житлом для ВПО”.  За результатом цього 17 березня 2023 року між міською радою та Європейським союзом була підписана Грантова угода на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб на вул.  хххххххххххххх в м. Дубно

Грантовою угодою передбачено, що Європейським союзом буде профінансовано будівництво житлового будинку на суму  5 млн 250 тис. євро, а за кошти Дубенської громади повинні бути збудовані зовнішні інженерні мережі до будинку а саме: електро- , водо- та теплопостачання, а також буде влаштоване укриття та благоустрій прибудинкової території.

В 2023 році було виготовлено проєктно-кошторисну документацію з експертизою та проведено тендер на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку.

Робочим проєктом передбачено будівництво 90-квартирного п'ятиповерхового житлового будинку  з можливістю забезпечення муніципальним житлом 170 осіб з числа внутрішньо переміщених. 

В 2025 році завершено влаштування фундаментів з влаштованими приміщеннями ПРУ, змуровано зовнішні та внутрішні стіни, перегородки, заповнено віконні прорізи металопластиковими склопакетами, влаштовано кроквяну систему покрівлі, проведено внутрішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення, електропостачання та теплопостачання, проведено штукатурення внутрішніх стін першого та другого під’їзду з влаштуванням стяжки підлоги.

В 2025 році за кошти грантодавця виконано робіт на суму  63 078, 373 тис. грн  та   578,763 тис. грн. за кошти Дубенської міської територіальної громади.
            В 2026 році виконано роботи з влаштування евакуаційного виходу з ПРУ за межами ймовірних завалів, влаштовано тепловий пункт для подачі теплопостачання в зимовий період, влаштовано покрівлю та виконано внутрішні опоряджувальні роботи, виконано внутрішнє опорядження приміщень будинку та ПРУ, завершено роботи із будівництва зовнішніх мереж теплопостачання.

            На сьогоднішній день завершуються роботи із утеплення зовнішніх стін будинку мінераловатними плитами, розпочато встановлення меблів та обладнання в квартирах, проводяться роботи з благоустрою території.

            На даний час за кошти грантодавця виконано робіт на суму 175 924 980,21 тис.євро.
           Для реалізації заходів передбачених Грантовою угодою за кошти Дубенської міської територіальної громади виконано робіт на суму16395, 850 тис. грн.
           Об’єкт планувався ввести в експлуатацію до кінця поточного року. Але в зв'язку зі змінами в фінансовій ситуації країни щодо оплат за капітальні видатки не оплаченими є акти виконаних робіт на суму 41 433 846,32 грн.
 Додатково зауважимо, що Грантову угоду на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб на вул.  хххххххххх в м. Дубно  продовжено до 17 травня 2027 року. 

Начальник управління                                                                                     Валентина БУЩУК

