УКРАЇНА

## ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2022 року                            		                             	      	                  №2539

Про хід виконання рішення міської ради

від 14.12.2021 року  №1817  “Про затвердження

Комплексної програми забезпечення містобудівною

документацією м.Дубно на 2022- 2024 роки”

Розглянувши інформацію управління  архітектури, будівництва та земельних питань про хід виконання рішення міської ради від 14.12.2021 року №1817 “Про затвердження   комплексної програми забезпечення містобудівною документацією м.Дубно на 2022-2024 роки”, керуючись  ст.26  Закону  України  “Про місцеве   самоврядування в  Україні”,  Дубенська  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію управління  архітектури, будівництва та земельних питань міської ради про хід виконання рішення  міської ради від  14.12.2021 року № 1817  “Про затвердження   комплексної програми забезпечення містобудівною документацією м.Дубно на 2022-2024 роки”  взяти  до відома.

2. Управлінню архітектури, будівництва та земельних  питань міської ради тримати на постійному контролі виконання комплексної програми забезпечення містобудівною документацією м.Дубно на 2022 -2024  роки.

Міський голова 				     				  Василь   АНТОНЮК

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід  виконання рішення  міської ради  від   від  14.12.2021 року № 1817

“Про затвердження   комплексної програми забезпечення містобудівною документацією                 м.Дубно на 2022-2024 роки”

Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією  м.Дубно на 2022-2024 роки  розроблена у відповідності до Законів України “Про основи містобудування” ,            “Про Генеральну схему планування територій України”, з метою впровадження містобудівної політики, спрямованої на виконання робіт з комплексного розвитку інфраструктури міста, раціонального використання його територій, підвищення рівня планування та забудови, створення комфортних умов проживання міського  населення.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт м.Дубно до 2024 року.

На замовлення управління архітектури, будівництва  та  земельних  питань Дубенської міської ради  Українським  державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” ім.Ю.М.Білоконя  розроблений   генеральний план м.Дубно, який  є основною містобудівною документацією, що визначає  принципові  вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населеного пункту. Проект генерального плану розроблений на розрахунковий етап   до 01 січня  2036 року.

Зазначена містобудівна документація затверджена  рішенням Дубенської міської ради  від 15 липня 2015   №4207.

У складі Генерального плану  м.Дубно Науково-дослідним інститутом  памяткоохоронних досліджень Міністерства культури України    розроблено історико-архітектурний опорний план з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів, затверджений  наказом Міністерства культури України від 03.07.2015  №464 “Про затвердження меж та режимів  використання  зон охорони пам'яток та історичних ареалів м.Дубно Рівненської області”.

ДП “Український державний науково-дослідний  інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М. Білоконя розроблений  план зонування території (зонінг) міста Дубно Рівненської області, затверджений рішенням  Дубенської міської ради  від 09 вересня 2015 №4277.

Матеріали генерального плану та плану  зонування (зонінг) м.Дубно використовуються як вихідні дані при  розробленні іншої містобудівної документації та проектів забудови, інвестиційних програм та проектів, програм соціально-еконічного розвитку, схем визначення земель міста для приватизації, планів  земельно-господарського устрою міста, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього  природного середовища та здоров'я населення, охорони і збереження  пам'яток  історії та культури, інженерного захисту та підготовки територій, схем організації дорожнього руху, системи управління дорожнім рухом, схеми розвитку  системи інженерного обладнання і галузей міського господарства, схем розміщення об'єктів містобудування, створення  містобудівного та земельного кадастрів тощо і не можуть слугувати заміною вказаних   спеціальних схем і проектів.

Дубенською міською радою прийнято рішення 09 липня 2021 №938 “Про надання дозволу управлінню архітектури, будівництва та земельних питань міської ради на внесення змін до Генерального плану м.Дубно Рівненської області”.

Управлінням архітектури, будівництва та земельних питань міської ради укладено угоду від 30 вересня 2021 №108 з Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя на виконання робіт: “Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області”.

У відповідності до Закону України №711-IX від 17.06.2020 року “Про внесення змін до деяких закодавчих актів України щодо планування використання земель” план зонування є невід'ємною складовою генерального плану населеного пункту.

Загальна вартість зазначених робіт - 3 755 780,4 грн.

Станом на 01 листопада 2022 року проведено :

-1 етап - оновлення топографічних планів масштабу 1:2000 на території міста ;

-2 етап - визначення обсягу робіт до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, натурні обстеження території міста (для розроблення історико-архітектурного опорного плану) - профінансовано 300 000 грн.;

-3 етап - характеристика сучасного стану розвитку міста, інженерно-транспортної інфраструктури, житлового фонду та громадського обслуговування - виплачено 350 000 грн.

У 2021 році за 1 етап вищезазначених робіт було виплачено 630 000 грн.

У 2022 році за 2 та 3 етапи  виплачено 650 000 грн.

Додатково сесією міської ради виділено кошти на проведення до кінця поточного року 4 етапу робіт - плану існуючого використання території міста, планувальні обмеження, демографічний прогноз, розробка проекту зон вартістю 670 000 грн.

У 2022 році, згідно даної програми, виділено  кошти у сумі  1 346 500 грн. :

-на  внесення змін до Генерального плану міста Дубно - 1 320 000 грн.;

-на виконання археологічних досліджень та рецензію проекту внесення змін у детальний план території в м.Дубно в районі вулиць Запорізька-Підборці в м.Дубно Рівненської області - 26 500 грн.

Заступник начальника управління 				               Наталія ВОЛОСЮК