УКРАЇНА

## ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

08 листопада 2023 року                            		                             	                              №3210

Про хід виконання рішення міської ради

від 14.12.2021 року  №1817  “Про затвердження

Комплексної програми забезпечення містобудівною

документацією м.Дубно на 2022- 2024 роки”

Розглянувши інформацію управління  архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин  Дубенської міської ради про хід виконання рішення міської ради від  14.12.2021 року №1817 “Про затвердження Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією м.Дубно на 2022-2024 роки”, керуючись  ст.26  Закону  України  “Про місцеве   самоврядування в  Україні”,  Дубенська  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію управління  архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин  міської ради про хід виконання рішення  міської ради від  14.12.2021 року №1817 “Про затвердження Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією м.Дубно на 2021-2022 роки”  взяти  до відома.

2.Управлінню архітектури, містобудуваня, житлово-комунального господарства та земельних відносин  міської ради тримати на постійному контролі виконання Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією м.Дубно на 2022 -2024  роки.

Міський голова 				     				  Василь   АНТОНЮК

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід  виконання рішення  міської ради  від   від  14.12.2021 року № 1817

“Про затвердження   комплексної програми забезпечення містобудівною документацією  м.Дубно на 2021-2024 роки”

Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією  м.Дубно на 2022-2024 роки  розроблена у відповідності до Законів України “Про основи містобудування” ,            “Про Генеральну схему планування територій України”, з метою впровадження містобудівної політики, спрямованої на виконання робіт з комплексного розвитку інфраструктури міста, раціонального використання його територій, підвищення рівня планування та забудови, створення комфортних умов проживання міського  населення.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт м.Дубно до 2024 року.

На замовлення управління архітектури, будівництва  та  земельних  питань Дубенської міської ради  Українським  державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” ім.Ю.М.Білоконя  розроблений   генеральний план м.Дубно, який  є основною містобудівною документацією, що визначає  принципові  вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населеного пункту. Проект генерального плану розроблений на розрахунковий етап   до 01 січня  2036 року.

Зазначена містобудівна документація затверджена  рішенням Дубенської міської ради  від 15 липня 2015   №4207.

У складі Генерального плану  м.Дубно Науково-дослідним інститутом  памяткоохоронних досліджень Міністерства культури України    розроблено історико-архітектурний опорний план з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів, затверджений  наказом Міністерства культури України від 03.07.2015  №464 “Про затвердження меж та режимів  використання  зон охорони пам'яток та історичних ареалів м.Дубно Рівненської області”.

ДП “Український державний науково-дослідний  інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М. Білоконя розроблений  план зонування території (зонінг) міста Дубно Рівненської області, затверджений рішенням  Дубенської міської ради  від 09 вересня 2015 №4277.

Матеріали генерального плану та плану  зонування (зонінг) м.Дубно використовуються як вихідні дані при  розробленні іншої містобудівної документації та проектів забудови, інвестиційних програм та проектів, програм соціально-еконічного розвитку, схем визначення земель міста для приватизації, планів  земельно-господарського устрою міста, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього  природного середовища та здоров'я населення, охорони і збереження  пам'яток  історії та культури, інженерного захисту та підготовки територій, схем організації дорожнього руху, системи управління дорожнім рухом, схеми розвитку  системи інженерного обладнання і галузей міського господарства, схем розміщення об'єктів містобудування, створення  містобудівного та земельного кадастрів тощо і не можуть слугувати заміною вказаних   спеціальних схем і проектів.

Дубенською міською радою прийнято рішення 09 липня 2021 №938 “Про надання дозволу управлінню архітектури, будівництва та земельних питань міської ради на внесення змін до Генерального плану м.Дубно Рівненської області”.

Управлінням архітектури, будівництва та земельних питань міської ради укладено угоду з Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя на виконання робіт: “Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області”.

У відповідності до Закону України №711-IX від 17.06.2020 року “Про внесення змін до деяких закодавчих актів України щодо планування використання земель” план зонування є невід'ємною складовою генерального плану населеного пункту.

Загальна вартість зазначених робіт - 3755780,40 грн.

Станом на 01 листопада 2023 року проведено :

- 4 етап - План існуючого використання території міста. Планувальні обмеження.  Демографічний прогноз. Розробка проекту зон охорони та фотофіксація пам'яток — профінансовано - 400  тис.грн.

- 5 етап - Планувальна організація території міста. Пропозиції щодо стратегії соціального розвитку міста. Складання пояснювальної записки до історико-архітектурного опорного плану -  профінансовано  - 480 тис.грн.

У 2023 році за  профінансовано заборгованість за 2022 рік 558333,33  грн.

У 2023 році, згідно даної програми, виділено  кошти у сумі  1592214,36 грн. на  внесення змін до Генерального плану міста Дубно:

-ФОП Касянчук Л.П. розроблено розділ “ Інженерно- технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий період до проекту  внесення змін у детальний план території в м.Дубно в районі вулиць Запорізька-Підборці в м.Дубно Рівненської області - профінансовано - 35514 грн.;

-ФОП Грімнаком А.А. розроблено детальний план території в Дубно в районі вулиць М'ятинська-Житня-Вигнанка - профінансовано -  26427,03  грн.;

-ФОП Грімнаком А.А.   розроблено розділ  “ Інженерно- технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий період до проекту детальний план території в Дубно в районі вулиць М'ятинська-Житня-Вигнанка - профінансовано - 29940 грн.;

-ФОП Гонгало І.І. розроблено проект організації дорожнього руху центральної частини міста Дубно - профінансовано - 62000  грн.

Заступник начальника відділу архітектури,

містобудування Управління АМЖКГЗВ

Дубенської міської ради				                                          Ольга ОХРИМЮК