Додаток

до Програми надання підтримки

внутрішньо переміщеним та/або

евакуйованим особам у зв`язку із введенням

воєнного стану на 2025 рік

Напрями (завдання) діяльності та заходи

Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану на 2025 рік

| № p/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання адміністративних, соціальних та освітніх послуг внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | Сприяння реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій Сприяння отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади Сприяння (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами | Протягом 2025 року Протягом 2025 року Протягом 2025 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради Управління освіти Дубенської міської ради Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради, Управління освіти Дубенської міської ради | Не потребує додаткового фінансування Не потребує додаткового фінансування Не потребує додаткового фінансування |  |
| 2 | Здійснення превентивних заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в тому числі проведення ремонтних робіт приміщень будівель та споруд різної форми власності та придбання матеріалів, обладнання для проведення ремонтних робіт а також придбання обладнання, предметів та інвентарю для ВПО) | І. Придбання матеріалів, обладнання для проведення ремонтних робіт а також придбання обладнання, предметів та інвентарю для ВПО - Капітальний ремонт даху приміщення міської стоматологічної поліклініки - - Капітальний ремонт ІІ поверху будівлі друкарні | Протягом 2025 року | Дубенська міська рада, Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради Дубенська міська рада | Бюджет Дубенської міської територіальної громади Бюджет Дубенської міської терто-ріальної громади, громадські організації, благодійні фонди (в т.ч. на умовах спів фінансування) Бюджет Дубенської міської територіальної громади, Громадські організації, благодійні фонди (в т.ч. на умовах співфінансування) | 200 000,00 1499 000,00 1499 000,00 |
| 3 | Надання транспортних послуг щодо забезпечення перевезень внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб |  | Протягом 2025 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Бюджет Дубенської міської територіальної громади, Громадські організації, благодійні фонди (в т.ч. на умовах співфінансування) | 100 000,00 |
| 4 | Надання транспортних послуг щодо забезпечення перевезення гуманітарної та благодійної допомоги |  | Протягом 2025 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Бюджет Дубенської міської територі-альної громади, Громадські організації, благодійні фонди (в т.ч. на умовах співфінансування) | 100 000,00 |
| 5 | Придбання автотранспорту для перевезень внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб |  | Протягом 2025 року | Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради | Бюджет Дубенської міської територіальної громади, Громадські організації, благодійні фонди (в т.ч. на умовах співфінансування) | 1 500 000,00 |
| 6 | Створення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб | Оплата житлово-комунальних послуг спожитих в місці тимчасового проживання ВПО за адресою: вул. Скарбова, 4 м. Дубно | Протягом 2025 року | Управління соціального захисту населення | Бюджет Дубенської міської терторіаль-ної громади, Громадські організації, благодійні фонди (в т.ч. на умовах співфінансування | 600 000,00 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 5 498 000,00 |