УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 13 грудня 2024 року | №4117 |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 53 “Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно на 2021-2025 роки” |  |

### Розглянувши інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради про хід виконання рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 53 “Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно на 2021-2025 роки”, керуючись ст. 26 Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні“, міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1. Інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради про хід виконання рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 53 “Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно  на 2021-2025 роки” взяти  до відома.

2. Управлінню архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради продовжити роботу з реалізації програми створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно, відповідно до рішення міської ради від 22.12.2020 року № 53 “Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно  на 2021-2025 роки” .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Миколи ТКАЧУКА.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

до проекту рішення “Про хід виконання рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 53 “Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно  на 2021-2025 роки”

Рішенням Дубенської міської ради від 22 грудня 2020 року № 53 затверджено   Програму створення та ведення містобудівного кадастру в м. Дубно на 2021-2025 роки.

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення та функціонування в місті служби  містобудівного кадастру.

Створення та ведення містобудівного кадастру потребує відповідної матеріальної та  програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

Дана Програма розрахована на 5 років і для заходів щодо придбання, налагодження програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру та його технічне супроводження Програмою передбачено коштів в загальній сумі 1250,0 тис. грн. з бюджету міської територіальної громади.

У відповідності до вказаної Програми на 2024 рік для фінансування зазначеного виду робіт передбачено коштів в сумі 250,0 тис. грн.

В даному році кошти на фінансування заходів зазначеної Програми не виділялись.

Попередньо у 2019 році управлінням архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради було придбано у приватного підприємства “СОФТ ПРО+” програмне забезпечення, а саме: комп'ютерну програму “SOFTPro містобудівний кадастр”, за допомогою якої відкриваються наступні шари:

-топографічна основа (загальний топографічний план міста масштаб 1:2000) та загальний топографічний план міста масшта 1:2000 2021 року;

-растрова основа (загальний ортофотоплан міста СК-63 та загальний ортофотоплан міста УСК-2000);

-публічна кадастрова карта міста (кадастровий поділ, грунти);

-базові шари (Супутник (Yahoo), OSM, Yahoo, Біла карта Ukraine);

-адресний реєстр (інші поіменовані об''єкти, адресний реєстр);

-рекрама;

-план зонування території (зонінг) міста Дубно;

- розробені детальні плани територій.

Також цей програмний комплекс забезпечує внесення даних щодо виданих будівельних паспортів, містобудівних умов і обмежень, земельних ділянок, реєстру вхідних заявок, реєстру вхідних документів, адресного реєстру, містобудівних документацій, тощо.

У листопаді 2021 року було надано послуги від ФОП Тишкун Роман Юрійович з розробки локальної бази даних земельних ресурсів для ведення земельного кадастру. Вартість послуг становить 49.0 тис. грн.

У 2022 році планувалось укласти угоду та профінансувати роботи для створення геопорталу містобудівного кадастру міста Дубно, метою якого є загальний доступ до даних, що стосуються топографічної основи, растрової основи, публічної кадастрової карти, базових шарів, адресного реєстру, реклами, детальних планів територій на території міста Дубно інших шарів.

В зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні Держателем електронної системи в цілях безпеки заблоковано основні сторінки публічного порталу та електронного кабінету містобудівного кадастру міта Дубно, відповідно фінансування даного виду робіт призупинено.

10 серпня 2023 року між управлінням архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради та фізичною особою підприємцем Черіним Андрієм Генадійовичем було укладено угоду щодо наддання послуг на придбання, налагодження програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру та його технічне супроводження (оновлення бази даних топографічного плану  М 1:2000 на територію Дубенської територіальної громади). Вартість виконаних послуг - 49.0 тис. грн.

У зв'язку з придбанням вищевказаного програмного забезпечення спеціалістами управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради на даний час виконуються роботи з наповнення даних адресного реєстру м. Дубно та розміщення рекламних засобів.

З метою вдосконалення роботи та функціонування в місті служби містобудівного кадастру, управлінням архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради планується придбати та встановити додаткові модулі комп'ютерної програми “SOFTPro містобудівний кадастр” та доповнити його шарами що стосуються генерального плану міста,  сучасної топографічної основи масштабу 1:500, тощо.

Встановлення таких модулів надасть можливість більш якісно та раціонально використовувати земельний фонд міста,  проводити його забудову.

З метою переведення в подальшому всіх картографічних матеріалів у векторно-цифрову форму та для ведення моніторингу довкілля, спеціалістами управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради постійно проводиться робота щодо забезпечення інженерних вишукувань для будівництва об'єктів будівництва, прокладання інженерних мереж інших видів вишукувань за допомогою сучасних приладів та засобів, результати яких надаються до управління АМЖКГЗВ на магнітних та паперових носіях.

У наявності містобудівного кадастру управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради є топографічні плани території м. Дубно, які виконані в масштабі 1:5000; 1:2000 та 1:500.

Топографічна зйомка в масштабі 1:5000 на території м. Дубно була виконана підприємством №13 у 1980-1982 рр.

У 1996-2001 рр. у відповідності з технічним проектом Українським державним науково-виробничим інститутом зйомок міст та геоінформатики (Укргеоінформ) було виконано топографічну зйомку в масштабі 1:2000.

У 2011-2014 рр. державним підприємством “Рівненське державне науково-виробниче підприємство геодезії та кадастру” було виготовлено цифрові топографічні плани м. Дубно в масштабі 1:2000 на магнітних і паперових носіях в системі координат УСК-2000, які в подальшому були використані державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” ім Ю.М. Білоконя” для розробки нового генерального плану м. Дубно. історико-архітектурного опорного плану м. Дубно та плану зонування території (зонінг) м. Дубно Рівненської області, який на даний час є діючим та використовується в роботі.

З метою внесення змін в генеральний план міста Дубно та план зонування території (зонінг) міста Дубно у 2021 році виконано новий топографічний план міста масштабу 1:2000 на магнітних та паперових носіях.

Для ведення містобудівного кадастру використовується програмне забезпечення Digital.

За допомогою даного програмного забезпечення у 2024 році спеціалістами управлінням архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради виготовлено 31 витяг з містобудівної документації.

У наявні цифрові топографічні плани масштабу 1:2000 спеціалістами управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради вносяться дані про земельні ділянки, які надаються фізичним та юридичним особам у власність чи користування, а також дані, що стосуються назв старих, нових і перейменованих вулиць, провулків та площ, нумерації будинків (старих та нових номерів), власників будинків. Також спеціалістами управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради розпочато роботи з внесення спільно з експлуатуючими організаціями у зазначену цифрову основу даних про магістральні підземні інженерні мережі.

В подальшому вищезазначені дані управлінням архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради планується внести до комп'ютерної програми “SOFTPro містобудівний кадастр” для подальшої роботи та для загального доступу на офіційному сайті міської ради.

У зв'язку із запровадженням на державному рівні Єдиного Державного реєстру адрес (ЄДРА) спеціалістами управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради виконуються роботи щодо створення обмінних файлів вулично-дорожньої мережі та будинків на території міста. На даний час верифіковано 319 вулиць та провулків. Після завершення даного виду робіт та робіт щодо створення окремого обмінного файлу на будинки, спеціалістами управління будуть виконуватись роботи щодо верифікації будинків, що розташовані на цих вулицях.

Крім цього спеціалістами відділу містобудівного кадастру та реклами управління АМЖКГЗВ Дубенської міської ради проводиться робота щодо постійного наповнення даних на порталі НІГД (національна інфраструктура геопросторових даних). У зазначений портал спеціалістами управління внесено всі дані щодо  затверджених містобудівних документацій, землевпорядних документацій та топографічної основи, на якій розроблялась вказана містобудівна та землевпорядна документації.

З метою реалізації експериментального проекту щодо запровадження містобудівного кадастру на державному рівні спеціалістами управління отримано доступ до промислового середовища містобудівного кадастру на державному рівні.

| Начальник управління | Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК |
| --- | --- |