[image: image1.png]



ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                           РІШЕННЯ                                              

	17 квітня 2026 року
	                                                                 №5209

	                                                                                Про хід виконання рішення міської ради від 12 квітня 2024 року №3542 «Про затвердження Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року
	


Заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності Дубенської міської ради Мирослави ПІДДУБНИК про хід виконання рішення міської ради від 12 квітня 2024 року №3542 «Про затвердження Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року, на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», враховуючи рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №265 від 21.12.2022, з метою забезпечення сталого соціально-економічного та збалансованого екологічного розвитку громади та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дубенська міська рада
	ВИРІШИЛА:
	


1. Інформацію начальника управління економіки і власності Дубенської міської ради Мирослави ПІДДУБНИК про хід виконання рішення міської ради від 12 квітня 2024 року №3542 «Про затвердження Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року (додається) взяти до відома.

2. Виконавцям Стратегії активізувати роботу щодо її реалізації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно із розподілом функціональних повноважень.
	 Міський голова
	Василь АНТОНЮК


Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 12 квітня 2024 року №3542 «Про затвердження Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року

Стратегію розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та відповідний План заходів з її реалізації затверджено в квітні 2024 року. 

Стратегією передбачено періодичне здійснення моніторингу її реалізації відповідно до Рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад (наказ Міністерства розвитку громад та територій України №265 від 21.12.2022) – у зв’язку із цим здійснено відповідний моніторинг за 2025 рік та підготовлено даний проєкт рішення.

Інформацію про реалізацію Стратегії надано зазначеними у ній відповідальними виконавцями (структурними підрозділами міської ради) та зведено у Звітах, форми яких відповідають вимогам вказаних методичних Рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України:
· звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року за 2025 рік;

· звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року за 2025 рік.

Звіт

про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади 

на період до 2027 року за 2025 рік

	Назва показника моніторингу
	Од. виміру
	Базове значення показника у 2023 році
	Прогнозоване проміжне значення показника у 

2025 році
	Фактичне значення показника у 2025 році
	Додаткова інформація

	Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу громади

	Оперативна ціль 1.1. Розвиток інноваційної та якісної освіти, підвищення рівня її доступності

	рівень охоплення дітей у віці 5 років дошкільною освітою
	%
	100
	100
	100
	Інформація управління освіти

	частка учнів ЗЗСО міста, які отримали методичну та профорієнтаційну підтримку у працевлаштуванні
	%
	23
	25
	23
	

	частка молоді, яка бере участь в заходах національно-патріотичного виховання та діяльності молодіжних громадських організацій
	%
	45
	60
	60
	Інформація управління освіти, відділу у справах молоді та спорту, відділу культури і туризму 

	Оперативна ціль 1.2. Створення доступного різнопрофільного культурного середовища та інфраструктури для розвитку молоді

	кількість засідань Молодіжної ради при виконавчому комітеті Дубенської міської ради протягом року
	од
	11
	12
	9
	Інформація відділу у справах молоді та спорту

	кількість заходів для молоді протягом року
	од
	20
	22
	96
	

	кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих фестивалів і конкурсів у місті протягом року
	од
	0
	3
	0
	Інформація відділу культури і туризму

	частка закладів культури та бібліотек, де оновлено матеріально-технічну та /або інформаційно-комп’ютерну базу протягом року
	%
	25
	35
	12,5
	

	частка закладів, де забезпечено надання бібліотечно-інформаційних послуг користувачам з особливими потребами
	%
	60
	75
	75
	

	Оперативна ціль 1.3. Забезпечення якісної медицини та доступних соціальних послуг

	кількість консультацій, наданих Центром психосоціальної підтримки 
	од
	1 314 

(в т. ч. 836 надано очно в Центрі, 478 - виїздів мобільної бригади)
	2 100
	3 798 

(в т. ч. 1 758 надано очно в Центрі, 953 - виїздів мобільної бригади, 1 087 – у відділенні Радивилівської ТГ)
	інформація Центру психосоціальної підтримки


	кількість запроваджених платних послуг, які є поза межами Програми медичних гарантій
	од
	0
	5
	73
	· КНП «Дубенська міська лікарня»: 41 послуга;

· КНП «ЦПМСД «Здоров’я +»: 32 послуги

(інформація ВОЗ)

	частка закладів, для яких придбано нове обладнання з метою покращення якості надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги
	%
	25
	50
	33
	Для КНП «ЦПМСД «Здоров’я +» придбано 4 одиниці обладнання та комплектів комп’ютерної техніки

(інформація ВОЗ)

	частка закладів охорони здоров’я в яких проведено поточні та / або капітальні ремонти
	%
	10
	30
	67
	· КНП «Дубенська міська лікарня»: 2 поточних ремонти + 3 капітальні ремонти + 2 реконструкції;

· КНП «ЦПМСД «Здоров’я +»: 5 поточних ремонтів + 1 капітальний ремонт

(інформація ВОЗ)

	кількість осіб, додатково охоплених соціальними послугами (порівняно з попереднім роком) з числа ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей, ВПО, людей похилого віку, осіб з інвалідністю тощо
	од
	-121
	+140
	+148
	інформація управління соціального захисту населення 

	Оперативна ціль 1.4. Створення умов для комфортного відпочинку та дозвілля, популяризація спорту та здорового способу життя


	кількість реконструйованих спортивних споруд
	од
	1
	1
	1
	інформація відділу у справах молоді та спорту

	кількість встановлених нових спортивних майданчиків
	од
	0
	1
	0
	інформація відділу у справах молоді та спорту

	кількість спортивних клубів, секцій, громадських організацій та федерацій міста, яким надано підтримку та сприяння у розвитку
	од
	8
	8
	8
	

	Оперативна ціль 1.5. Ефективна взаємодія влади з громадськістю 

	частка доходів загального фонду, яка розподіляється через бюджет участі в поточному році
	%
	-
	1
	-
	інформація фінансового управління

	частка жителів міста, які використовували для комунікації з міською владою електронні сервіси
	%
	13
	20
	13
	інформація відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення

	Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, промисловості та залучення інвестицій

	Оперативна ціль 2.1. Формування сприятливого бізнес-середовища та ефективної інфраструктури підтримки підприємництва

	динаміка фінансової підтримки з міського бюджету для співфінансування участі у грантах, проектах, програмах, які будуть сприяти всебічному розвитку територіальної громади у порівнянні з попереднім роком
	%
	106,7
	102,0
	129,4
	У 2024 році на впровадження міжмуніципального співробітництва Центру психосоціальної підтримки в консорціумі з Радивилівською територіальною громадою здійснено власного внеску  43,6 тис. грн.

У 2025 році для реалізації проєкту «Фізкультурно-спортивна реабілітація – сила відновлення в тобі!» в рамках грантової програми «Конкурс мікрогрантів – Україна 2025/UA-PRO_MentalHealth_Rivne» здійснено власного внеску 100,0 тис. грн, що становить менше 129,4% до 2024 року.
(інформація УЕіВ, МЦСС)

	кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані в громаді
	од
	1 927
	2 000
	1985
	інформація УЕіВ

	кількість зареєстрованих субʼєктів підприємницької діяльності у поточному році
	од
	275
	50
	38
	Наведена сукупна кількість прибулих в громаду юридичних (8 осіб) та фізичних осіб-підприємців (30 осіб) - відомості з платформи VKURSI (Економічний профайл громади) 

(інформація УЕіВ)

	динаміка сплати єдиного податку до місцевого бюджету (порівняно з попереднім роком)
	%
	124,4
	100,0
	113,3
	інформація фінансового управління

	Оперативна ціль 2.2. Збереження та розвиток трудового потенціалу 

	кількість безробітних, які взяли участь у професійних навчаннях 
	од
	192
	250
	81
	інформація Дубенської філії Рівненського обласного центру зайнятості

	кількість осіб, які взяли участь у громадських, суспільно корисних та інші роботах тимчасового характеру
	од
	49
	55
	169
	З них 156 осіб взяли участь у суспільно-корисних роботах, 13 – у громадських роботах та роботах тимчасового характеру

(інформація Дубенської філії Рівненського обласного центру зайнятості)

	кількість наданих мікрогрантів на створення і розвиток власного бізнесу 
	од
	35
	45
	27
	З них 20 - мікрогранти, 5 – гранти, 2 – молодіжні мікрогранти на розвиток бізнесу

(інформація Дубенської філії Рівненського обласного центру зайнятості)

	Оперативна ціль 2.3. Залучення інвестицій для розвитку логістики та пріоритетних галузей промисловості

	кількість заходів економічного та інвестиційного спрямування в яких взято участь з метою промоції громади
	од
	20
	25
	14
	інформація УЕіВ

	кількість запитів від потенційних інвесторів, щодо яких забезпечено оперативне реагування 
	од
	0
	5
	0
	Не надходило офіційних інвестиційних запитів

(інформація УЕіВ)

	кількість учасників індустріального парку на кінець року
	од
	-
	6
	0
	інформація УЕіВ

	Стратегічна ціль 3. Покращення комфорту проживання, безпеки та якості довкілля

	Оперативна ціль 3.1. Модернізація та забезпечення інклюзивності комунальної інфраструктури, розвиток міських просторів

	кількість реалізованих проєктів будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту обʼєктів комунальної інфраструктури, виконаних з урахуванням інклюзивності та доступності маломобільних груп населення
	од
	1
	2
	0
	інформація УАМЖКГЗВ

	кількість облаштованих паркомісць на автомобільних стоянках в центральній частині міста та на вул. Мирогощанській
	од
	0
	0
	0
	

	кількість одиниць виготовленої містобудівної документації та документації для просторового планування (детальних планів територій) громади
	од
	8
	1
	0
	

	Оперативна ціль 3.2. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури

	кількість автобусів та електробусів з комфортабельністю, доступністю для маломобільних груп населення, які функціонують на міських маршрутах
	од
	2
	4
	10
	інформація УЕіВ

	кількість зупинок міського громадського транспорту, на яких покращено дизайн та доступність у поточному році
	од
	8
	4
	4
	інформація УАМЖКГЗВ

	кількість магістральних вулиць міста, на яких проведено капітальний ремонт дорожнього покриття
	од
	0
	1
	0
	

	кількість вулиць міста щодо яких проведено технічну інвентаризацію та паспортизацію
	од
	0
	2
	0
	

	кількість метрів велодоріжок, облаштованих у поточному році
	м
	0
	200
	0
	

	Оперативна ціль 3.3. Підвищення рівня безпеки

	кількість освітлених пішохідних переходів, зокрема, на вулицях Львівській, Шевченка, Забрама, Мирогощанській, Семидубській у поточному році
	од
	6
	2
	2
	інформація УАМЖКГЗВ

	кількість точок відеоспостереження за територіями та об’єктами міста, влаштованих (станом на кінець року)
	од
	45
	50
	48
	інформація відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення

	Оперативна ціль 3.4. Відновлення та стале використання природних ресурсів, ефективне поводження з ТПВ

	кількість обʼєктів зеленого господарства щодо яких проведено інвентаризацію та/або паспортизацію та/або винесення меж у поточному році
	од
	-
	5
	0
	інформація УАМЖКГЗВ

	кількість збудованих або реконструйованих обʼєктів каналізаційно-водопровідного господарства міста у поточному році
	од
	-
	1
	0
	

	кількість природоохоронних обʼєктів 
	од
	3
	4
	3
	

	кількість контейнерів для збирання ТПВ в місті
	од
	220
	220
	265
	

	3.5. Забезпечення енергоефективності систем життєзабезпечення міста

	частка обʼєктів житлового фонду, будівель соціальної сфери та комунального господарства щодо яких впроваджено стандарти енергоспоживання
	%
	13
	20
	16
	інформація УЕіВ, УАМЖКГЗВ

	частка протяжності мереж вуличного освітлення з лампами ДНаТ, які замінені на світлодіодні світильники
	%
	65
	87
	71
	інформація УАМЖКГЗВ

	кількість освітлених памʼяток архітектури у поточному році
	од
	6
	1
	0
	

	Стратегічна ціль 4. Розвиток туристичного потенціалу міста 

	Оперативна ціль 4.1. Ефективне використання наявних туристичних можливостей та створення нових туристичних продуктів

	кількість обʼєктів історико-культурної спадщини, на яких проведено реставрацію у поточному році
	од
	0
	1
	0
	інформація відділу культури і туризму

	кількість культурно-мистецьких заходів, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, виставок, пленерів тощо, які організовано або щодо яких надано підтримку в організації в поточному році
	од
	0
	1
	1
	

	Оперативна ціль 4.2. Розвиток туристичної інфраструктури

	кількість облаштованих туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань (станом на кінець року)
	од
	0
	2
	0
	інформація відділу культури і туризму

	Оперативна ціль 4.3. Промоція та зовнішнє позиціонування міста

	кількість виготовлених промоційних фото-, відеоматеріали українською, польською, англійською мовами в поточному році
	од
	0
	150
	11
	інформація відділу культури і туризму

	кількість видів створених промоматеріалів про місто, в тому числі путівника Дубна та карт міста в поточному році
	од
	0
	1
	1
	

	кількість національних та/або міжнародних туристичних заходів, в яких взято участь представниками міста з метою представлення та популяризації його туристичного потенціалу у поточному році
	од
	10
	10
	4
	


Додаток 2

Звіт

про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади 

на період до 2027 року за 2025 рік


Начальник управління економіки і власності 









Мирослава ПІДДУБНИК
Захід / проєкт місцевого (регіонального) розвитку�
Період реалізації заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку�
Стан фінансування заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку, 


тис. грн�
Індикатори результативності виконання заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку�
Стан виконання�
�
�
�
план 


(передбачено на період реалізації Стратегією)/ передбачено Програмою на 2025 рік)�
факт 


(тільки 2025 рік)�
�
�
�
Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу громади�
�
Оперативна ціль 1.1. Розвиток інноваційної та якісної освіти, підвищення рівня її доступності�
�
Програма пільгового проїзду учнів у місті на 2021-2025 роки�
2024-2025�
3 000,0


3 574,149�
3 574,112�
забезпечити пільгове перевезення 100% учнів, що його потребують.


створити рівні умови доступу до освіти;


забезпечити рентабельність роботи перевізників�
Кількість учнів 1-11 класів, які користуються загальноміським транспортом визначено обстеженням пасажиропотоків у місті  у кількості 2157 чол. -  користуються правом пільгового проїзду у навчальні дні року без часових обмежень за наявності учнівського квитка за пільговою ціною 5,00 грн.


Інша частина вартості проїзду відшкодовується Перевізникам з бюджету міста щомісячно у розмірі 7,00 грн. – до 3 вересня 2025 року (при тарифі на перевезення 12,00 грн), у розмірі 13,00 грн. - з 4 вересня 2025 року (при тарифі на перевезення 18,00 грн).





(інформація УЕіВ, УСЗН)�
�
Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у місті Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
1 000,0


339 609,0�
42,878�
Проведення заходів із формування української національної громадянської ідентичності, військово-патріотичне виховання, формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання�
організовано та проведено заходи до визначних та пам’ятних дат, пов’язаним з історією боротьби за незалежність України; видатним особистостям українського державотворення;


проведено заходи з популяризації національної духовно-культурної спадщини; підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та історію боротьби за незалежність України; відзначення визначних пам’ятних дат з історії України; вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, в антитерористичній операції на сході України, Героїв Небесної Сотні тощо;


проведено місцеві заходи (акції, конкурси, тренінги, ігри, форуми тощо), які спрямовані на підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови;


проведено ярмарки, акції «Смілива гривня», «Одягни воїна ЗСУ» та майстер-класи з виготовлення вервиць і листівок для воїнів ЗСУ;


організовано серію зустрічей учнів 9-11 класів із ветеранами російсько-української війни, де обговорювалися питання бойового досвіду та кібербезпеки


проведено екскурсії для молоді з метою відвідання визначних історичних місць (Остріг, Луцьк, Кременець), ознайомлення з пам’ятками української історії та культури;


організовано та проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та прийнято участь у обласному етапі, в якому рій «Дубравці-Нащадки» Дубенського ліцею №6 здобув перемогу;


організовано роботу шкільних музеїв і організацій («Краяни») з пошуку фольклорної спадщини краю.





(інформація відділу у справах молоді та спорту, управління освіти)�
�
Проєкт 1. Будівництво нового закладу дошкільної освіти (на 260 дітей)





(Завдання 1.1.1. Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти)�
2024-2027�
120 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
наявність діючого новозбудованого ЗДО


кількість створених нових робочих місць


кількість створених нових місць для дітей�
Будівельні роботи у 2025 році не здійснювались (замовник будівництва – Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА)





(інформація � HYPERLINK "https://dubno-adm.gov.ua/miska-rada/struktura-miskoji-radi/miskii-golova-antonjuk-vasil-mikhailovich/zastupnik-miskogo-golovi-z-pitan-dijalnosti-vikonavchikh-organiv-tkachuk-mikola-mikolaiovich/upravlinnja-arkhitekturi-mistobuduvannja-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-zemelnikh-vidnosin.html"��УАМЖКГЗВ�, управління освіти)�
�
Проєкт 2. Створення академічного ліцею 





(Завдання 1.1.2. Збільшення чисельності освічених та карʼєрно-успішних мешканців громади)�
2024-2027�
10 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Наявність діючого академічного ліцею в місті�
Прийняті рішення міської ради №3852 від 30.08.2024 «Про пропозицію щодо формування мережі закладів освіти Дубенської міської територіальної громади, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, на 2024-2027 роки» та №3958 від 11.10.2024 «Про академічний ліцей в Дубенській міській територіальній громаді», яким визначено Дубенський ліцей №6 таким, на базі якого буде створено єдиний у м. Дубно академічний ліцей. Заплановано до 01.09.2026





(інформація управління освіти)�
�
Проєкт 3. Будівництво протирадіаційного укриття при Дубенській початковій школі





(Завдання 1.1.1. Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти)�
2024-2025 (вказано у Стратегії)





2024-2026 (очікуваний)�
25 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
11 861,144�
Наявність діючого новозбудованого протирадіаційного укриття при Дубенській початковій школі�
Тривають будівельні роботи





(інформація управління освіти)�
�
Проєкт 4. Впровадження гурткової позашкільної освіти у всіх закладах освіти м. Дубно 





(Завдання 1.1.1. Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти)�
2024-2027�
2 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
кількість осередків гурткової позашкільної освіти у закладах освіти м. Дубно


ступінь охоплення закладів освіти міста гуртковою позашкільною освітою (% від загальної кількості закладів)�
В місті функціонують 3 ключові осередки позашкільної освіти: Будинок дітей та молоді, КЗ «Дубенський центр національно-патріотичного виховання та туризму», Центр науково-технічної творчості учнівської молоді. У цих закладах діє 63 гуртки, сформовано 115 груп. Загалом гуртковою роботою охоплено 1516 учнів (32,3% від загальної кількості учнів громади).





(інформація управління освіти)�
�
Проєкт 5. Створення Центру професійно-карʼєрного зростання для учнів, молоді та дорослих





(Завдання 1.1.2. Збільшення чисельності освічених та карʼєрно-успішних мешканців громади)�
2024-2027�
10 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
наявність діючого новоствореного Центру професійно-карʼєрного зростання для учнів, молоді та дорослих


збільшення чисельності молодого покоління в громаді;


задоволення запитів бізнесу в спеціалістах тієї чи іншої галузі;


зменшення кількості безробітних;


зростання кількості успішних мешканців громади�
Планується реалізувати до 2027 року.





В рамках Швейцарсько-українського проєкту міжнародної технічної допомоги DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» громада бере участь в національному пілотуванні системи профорієнтації дітей та підлітків на 2025-2030 роки.





(інформація управління освіти)�
�
Проєкт 6. Капітальний ремонт/реконструкція харчоблоків Дубенських ліцеїв 6, 7 та 8





(Завдання 1.1.1. Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти)�
2024 (вказано у Стратегії)





2024-2027 (очікуваний)�
15 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
14 788,949�
здійснений капітальний ремонт/реконструкція харчоблоку Дубенського ліцею №6;


здійснений капітальний ремонт/реконструкція харчоблоку Дубенського ліцею №7;


здійснений капітальний ремонт/реконструкція харчоблоку Дубенського ліцею №8�
Триває капітальний ремонт/реконструкція харчоблоку Дубенського ліцею №6.


Очікує схвалення та реалізації у 2026 році  капітальний ремонт/реконструкція харчоблоку Дубенського ліцею №7.


Капітальний ремонт/реконструкція харчоблоку Дубенського ліцею №8 планується у 2027 році.





(інформація управління освіти)�
�
Проєкт 7. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Дубенського ліцею №5 Дубенської міської ради Рівненської області за адресою: вулиця Митрополита Шептицького, будинок 3 в м. Дубно, Дубенського району Рівненської області





(Завдання 1.1.1. Забезпечення доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти)�
2024-2027�
25 378,271


(передбачено на період реалізації Стратегією)





25 554,337 (всього згідно із ПКД)�
0,0�
здійснена термомодернізація Дубенського ліцею №5;


зменшення енергоспоживання закладом (кількісний показник);


покращення внутрішньобудинкових умов перебування в закладі (якісний показник)�
Проєкт на стадії виготовленої ПКД, реалізацію заплановано на 2027 рік





(інформація управління освіти)�
�
Оперативна ціль 1.2. Створення доступного різнопрофільного культурного середовища та інфраструктури для розвитку молоді�
�
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Дубенської міської територіальної громади на 2022-2025 роки�
2024-2025�
2 035,0


1 030,0�
0,0�
Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку�
Програма не фінансувалась у 2025 році. 


126 дітей забезпечено оздоровленням і відпочинком у таборах України за кошти благодійних організацій





(інформація УСЗН)�
�
Програма «Творча обдарованість» міста Дубна на 2021-2025 роки�
2024-2025�
200,0


279,907�
278,156�
розвиток загальноміської системи виявлення та відбору обдарованої молоді;


оновлення змісту та створення особистісно орієнтованої системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;


впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді; 


забезпечення соціально - правових гарантій обдарованій молоді, створення системи її морального і матеріального заохочення до науково-дослідницької і спеціальної діяльності;


консолідація зусиль державних, громадських організацій міста, спрямованих на виховання особистості, збереження багатовікових традицій і досвіду педагогічної громадськості міста


�
З метою стимулювання та визнання досягнень учнів щорічно передбачаються кошти на грошові премії, подарунки та подяки учням, заохочення педагогів, які підготували переможців; організацію урочистого нагородження кращих учасників освітнього процесу. Розроблено положення про порядок призначення та виплати грошових премій міського голови для творчо обдарованої молоді, яким визначено критерії відбору кандидатів, процедуру подання документів, порядок ухвалення рішення щодо призначення премії, умови та строки виплати та строки виплати грошових заохочень.





(інформація управління освіти)


�
�
Програма розвитку культури міста Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
4 348,0


543,0�
543,0�
формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури;


популяризація і поширення якісного і різноманітного культурно-мистецького продукту серед широких верств населення; 


популяризація культурних надбань;


розвиток бібліотечно-інформаційного забезпечення населення�
організовано та проведено заходи: до визначних та пам’ятних дат, видатних постатей минулого та сучасності, почесних громадян міста, письменників, поетів, публіцистів, з підвищення ролі народної культури;


проведено заходи зі збереження та розвиток національних традицій та культурної спадщини українського народу;


проведено заходи спрямовані на формування  у дітей та молоді культури почуттів,   поетичної творчості,  інтересу до читання;  підвищення рівня художньо-естетичної і музичної освіти;  виховання патріотизму серед дітей та молоді, відповідальності за майбутнє;


організовано та проведено літературні  заходи (літературні та виховні години, виставки) до Міжнародного дня дарування книги з метою популяризації культурних надбань;  


поповнено бібліотечні фонди міста новими примірниками книг;


проведено культурно-мистецькі заходи в місті з метою збереження традицій творчості, автентичності культури, вшанування та відзначення всіх матерів і Захисників України; заходи до Дня Конституції та Дня Незалежності України;


проведено міські заходи спрямовані на популяризацію народних традицій, звичаїв, вшанування християнських свят серед містян та гостей міста (Свято Миколая та відкриття головної ялинки міста, заходи до Різдва Христового);


організовано та проведено ряд заходів в місті з нагоди Дня міста та 925-річчя з часу першої писемної згадки про місто Дубно з метою вшанування історичної спадщини міста, культурних та трудових надбань, патріотичного виховання.





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Програма книговидавничої справи, сприяння випуску книжкової продукції місцевих авторів на 2023-2027 роки�
2024-2027�
320,0


80,0�
0,0�
популяризація творчих надбань письменників Дубна, сприяння написанню і виданню книг про історію міста, історико-краєзнавчої літератури, спогадів, мемуарів видатних людей краю;


підтримка української книги та здобутків дубенських авторів�
Проведено на базі міських бібліотек книжкові виставки місцевих авторів, презентації, літературні зустрічі з поетами, письменниками, та митцями дубенщини.


З метою зміцнення державного статусу української мови, поглиблення знань дітей та молоді про виникнення писемності, історію та розвиток української  мови; показати їм красу та багатство, розкрити необхідність мови в житті людини, виховання почуття національної гідності, поваги до свого народу, його історії, любові до рідної української мови на базі відділу культури і туризму систематично проводилися різноманітні конкурси, літературні читання, години поезії, вікторини, акції.





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Програма розвитку державно-церковних відносин у м. Дубні на 2024-2026 роки�
2024-2026�
3 000,0


1 000,0�
0,0�
створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності дубенчан, духовного розвитку відповідно до вимог суспільства;


покращення матеріальної бази релігійних громад�
В межах можливостей надається постійна підтримка у вирішенні актуальних проблем діяльності церков та релігійних громад міста.





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Програма підтримки молоді в місті Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
1 396,0


829,0�
346,01�
забезпечення участі молоді у процесі формування управлінських рішень, що стосуються молоді;


збільшення інтелектуального потенціалу молоді шляхом впровадження неформальної освіти;


збільшення кількості молоді, залученої до заходів з питань молодіжної політики;


забезпечення соціального захисту молоді міста;


створення соціальної інфраструктуру для молоді (молодіжний центр/простір);


організація молодіжних заходів та змістовного дозвілля молоді�
залучено молодь до формування та реалізації молодіжної політики шляхом консультативно-дорадчого органу з числа молоді та роботи Молодіжної ради при виконавчому комітеті Дубенської міської ради, організації спільної розробки пропозицій та проектів рішень стосовно програм та заходів з питань молоді;


впроваджено інноваційні форми роботи з молоддю та впроваджено систему неформальної освіти молоді;


забезпечено умови для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення;


здійснено заходи, спрямовані на формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності;


здійснено заходи з популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;


здійснено заходи, спрямовані на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;


з нагоди Дня молоді нагороджено грамотами і подарунками Дубенської міської ради 16 молодих людей;


забезпечено роботу Молодіжного простору «БАЗА ХАБ» відділу у справах молоді та спорту, який є важливим осередком для активної молоді нашого міста.





Всього за рік проведено 96 заходів із залученням молоді.





(інформація відділу у справах молоді та спорту)�
�
Проєкт 8. Створення молодіжно-спортивного центру





(Завдання 1.2.1. Створення молодіжно-спортивного центру)�
2024-2025�
25 000,0 (передбачено на період реалізації Стратегією)





29 204,668 (всього згідно із ПКД)�
0,0�
наявність діючого новоствореного молодіжно-спортивного Центру;


збільшення чисельності населення, яке регулярно займається фізкультурою і спортом;


підвищення рівня фізичного здоров'я серед молоді; 


кількість проведених змагань та турнірів в Центрі�
Реалізація проєкту у 2025 році не здійснювалась. У 2023 розроблено ПКД та пройдено експертизу





(інформація відділу у справах молоді та спорту)�
�
Проєкт 9. Підтримка ініціатив громадських організацій та молоді 





(Завдання 1.2.2. Підтримка ініціатив молоді міста)�
2024-2027�
120,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Кількість проведених заходів з залученням молоді�
Як окремий проєкт у 2025 році не реалізовувався, здійснені заходи на загальну суму 346,01 тис. грн в рамках Програми підтримки молоді в місті Дубно на 2021-2025 роки (див. Стратегічна ціль 1, Оперативна ціль 1.2).





(інформація відділу у справах молоді та спорту)�
�
Проєкт 10. Модернізація приміщення КЗ «Дубенський міський будинок культури» Дубенської міської ради з облаштуванням конференц-залу та кінотеатру





(Завдання 1.2.3. Розвиток культурного потенціалу міста)�
2025-2027�
6 321,7


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
облаштовано конференц-залу в КЗ «Дубенський міський будинок культури»;


облаштовано кінотеатр в КЗ «Дубенський міський будинок культури»�
Проєкт не реалізовувався у 2025 році





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Проєкт 11. Облаштування сучасних локацій та осередків дозвілля





(Завдання 1.2.3. Розвиток культурного потенціалу міста)�
2024-2027�
5 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
кількість (площа) облаштованих об’єктів; 


кількість проведених заходів�
Як окремий проєкт у 2025 році не реалізовувався, в рамках Програми підтримки молоді в місті Дубно на 2021-2025 роки (див. Стратегічна ціль 1, Оперативна ціль 1.2) забезпечено роботу Молодіжного простору «БАЗА ХАБ» відділу у справах молоді та спорту, який є важливим осередком для активної молоді нашого міста.





(інформація відділу у справах молоді та спорту, відділу культури і туризму)�
�
Оперативна ціль 1.3. Забезпечення якісної медицини та доступних соціальних послуг�
�
Міська програма «Турбота» на 2024-2028 роки�
2024-2027�
27 243,9


9 478,9�
2 332,7�
Покращення соціального стану мешканців міста Дубно, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв’язання соціальних проблем на принципах системності та адресності�
Профінансовано подарункові набори до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, дня виведення військ з Афганістану, Дня Перемоги, Дня матері, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня Захисника України, Міжнародного дня Білої тростини, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, допомогу дітям із сімей загиблих та безвісти зниклих Захисників України.





(інформація УСЗН)�
�
Програма матеріальної підтримки населення міста Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
7 300,0


5 300,0�
3 803,6�
Посилення адресності надання послуг, підтримка ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання допомоги окремим категоріям громадян, які цього потребують, підвищенні рівня задоволення потреб малозабезпечених верств населення та сімей з дітьми, посиленні соціального захисту та соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців�
Надано матеріальну допомогу 541 особі:


280 особам на лікування;


188 учасникам бойових дій;


22 сім’ям загиблих захисників України (на облаштування місць поховання);


25 особам на поховання осіб, що не працювали та не перебували на обліку в центрі зайнятості та пенсіонерів;


при складних життєвих ситуаціях -5 особам;


21 особі на поховання військовослужбовців;


2 домогосподарствам натуральну допомогу на безкоштовне виділення дров для опалення власного житла.





(інформація УСЗН)�
�
Міська Програма соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2024-2025 роки�
2024-2025�
1 200,0


1 500,0�
0,0�
Забезпечити надання соціальної, медичної допомоги, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) та інших заходів соціальної підтримки Захисників та Захисниць, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, ветеранів війни – добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності�
Забезпечено надання соціальної, медичної допомоги, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).





(інформація УСЗН)�
�
Міська Програма підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2025 роки�
2024-2025�
43,0


14,0�
0,0�
Посилення соціально-побутового обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб з інвалідністю з їх числа�
Організовано заходи до дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу 





(інформація УСЗН)�
�
Програма відшкодування за надання інших передбачених чинним законодавством пільг в м Дубно на 2021-2026 роки�
2024-2026�
720,0


240,0�
0,0�
Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на інші передбачені чинним законодавством пільги за рахунок коштів бюджету міста�
Програма не фінансувалась у 2025 році





(інформація УСЗН)�
�
Міська Програма компенсації пільгових перевезень на залізничному транспорті окремих категорій громадян м. Дубно на 2022-2025 роки�
2024-2025�
842,7


421,4�
100,0�
Врегулювання ситуації, яка склалася на залізничному транспорті через відсутність компенсації за пільгові перевезення, забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд та недопущення виникнення соціальної напруги серед населення�
Компенсаційні виплати за пільгові перевезення виробничому структурному підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» 





(інформація УСЗН)�
�
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2024 рік





Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2025 рік�















2024 (входить до стратегії)














2025 (нова Програма)�















5 098,0


-














-


5 498,0�


















-

















350,8�
Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб�
Витрати коштів за Програмою на 2025 рік (до Стратегії входить тільки Програма на 2024 рік, програма на 2025 затверджена після розробки Стратегії):


23,6 тис.грн. – придбання господарських матеріалів для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб;


48,1  тис.грн. – поточний ремонт системи водовідведення;


9,5  тис.грн. – обслуговування приладів обліку;


3,4  тис.грн. – очищення системи каналізації;


1,7  тис.грн. – перезарядка вогнегасників;


65,5  тис.грн. – послуги теплопостачання;


21,2  тис.грн. – послуги водопостачання та водовідведення;


171,9  тис.грн. – оплата електричної енергії;


5,9  тис.грн. – управління побутовими відходами





(інформація УСЗН)�
�
Міська цільова соціальна програма «Діти – наше майбутнє» на 2021-2025 роки�
2024-2025�
1 191,0


700,0�
700,0�
забезпечення доступності і підвищення якості надання висококваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги дітям;


підвищення якості та своєчасність діагностики захворювань у дітей, забезпечення своєчасності взяття на облік та проведення лікувально-оздоровчих заходів;


підвищення якості та ефективності виходжування і лікування недоношених та хворих новонароджених дітей;


зниження рівня загальної смертності дітей та малюкової смертності;


зниження рівня загальної та первинної дитячої інвалідності�
Відшкодовано вартість лікарських засобів для забезпечення спецхарчування для дітей з захворюванням  на фенілкетонурію. 





Відшкодовано вартість лікарських засобів для хворих дітей на муковісцидоз





(інформація ВОЗ)�
�
Міська програма «Розвиток паліативної допомоги та догляду в м. Дубно на 2021-2025 роки»�
2024-2025�
200,0


270,0�
270,0�
сформована система ефективної паліативної допомоги та догляду відповідно до потреб населення та міжнародних стандартів;


відкриття паліативного відділення в лікувальних закладах міста;


розвиток служби паліативної допомоги та догляду вдома;


запровадження форм та методів паліативної допомоги та догляду;


затвердження локальних протоколів надання знеболення, стовідсоткове забезпечення паліативних хворих, які потребують знеболення, ефективними знеболюючими засобами в умовах стаціонару і вдома;


забезпечення хворих, що потребують паліативної допомоги медикаментами, засобами індивідуальної гігієни та медичної реабілітації;


формування ефективної системи додаткового навчання медичних  працівників з питань паліативної допомоги, діагностики та лікування болю при наданні паліативної допомоги, соціальної, психологічної та духовної допомоги паліативним хворим та їхнім рідним; 


створення ефективної системи навчання соціальних працівників та робітників з питань паліативного догляду, охоплення навчанням понад 80% медичних та соціальних працівників; 


створення сприятливого інформаційного середовища для реалізації Програми�
Відшкодовано вартість засобів індивідуальної гігієни та лікарських засобів хворим на онкологічні захворювання





(інформація ВОЗ)�
�
Міська програма профілактичних оглядів юнаків приписного і призивного віку та осіб, які підлягають мобілізації на 2022-2025 роки�
2024-2025�
1 126,0


563,0�
324,5�
створення медичної комісію з питань призову і мобілізації;


укомплектування кабінетів лікарів, спеціалістів задіяних у комісії необхідним медичним обладнанням;


забезпечення безкоштовним лабораторним та рентгенодіагностичним обстеженням призовників та мобілізованих�
КНП «ЦПМСД «Здоров’я +»: забезпечення


безкоштовним лабораторним та рентгенодіагностичним обстеженням призовників та мобілізованих 





(інформація ВОЗ)�
�
Міська програма фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубенської міської ради на 2023-2025 роки�
2024-2025�
1 350,0


9 073,5�
9 063,0�
оплата комуналь�них послуг та енергоносіїв;


придбання паливно-мастильних матеріалів�
КНП «ЦПМСД «Здоров’я +»:


оплата комунальних послуг та енергоносіїв;


придбання обладнання;


медикаменти;


предмети, матеріали;


обладнання та інвентар;


поточні та капітальні ремонти





КНП «ЦПМСД»:


- профілактичні медичні огляди;


- оплата енергоносіїв





(інформація ВОЗ)�
�
Програма соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та підтримки сімейних форм виховання дітей в місті Дубні на 2021-2025 роки�
2024-2025�
300,0


150,0�
86,93�
охоплення сімейними формами виховання максимальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);


подолання дитячої безпритульності і бездоглядності�
За підсумками 2025 року поза сімейними формами влаштування знаходилося 8 дітей, з них 3 - з вадами розвитку. 


1 дитину, позбавлену батьківського піклування, усиновлено, створено 1 прийомну сім’ю, до якої влаштовано 1 дитину-сироту.





В місті за 2025 рік не виявлено безпритульних дітей.





(інформація Служби у справах дітей)�
�
Програма забезпечення житлом ВПО у м. Дубно на 2022-2025 роки�
2024-2025�
173 520,0


149 148,98�
111 999,435�
Забезпечення 170 ВПО муніципальним житлом �
Тривають внутрішні роботи у багатоквартирному будинку на вул. Василя Червонія в м. Дубно.





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 12. Телемедицина





(Завдання 1.3.1. Підвищення доступності надання первинної медичної допомоги)�
2024-2027�
1 600,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Збільшення (кількість та %) охоплення населення первинною медичною допомогою�
Реалізація проєкту у 2025 році не здійснювалась





(інформація ВОЗ)�
�
Проєкт 13. «Навіть маленький крок - це перемога» (придбання обладнання для реабілітації)





(Завдання 1.3.2. Покращення якості надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги (амбулаторної, стаціонарної,  акушерсько-гінекологічної))�
2024-2027�
500,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
кількість та призначення придбаного обладнання; 


кількість проведених заходів підвищення кваліфікації�
Реалізація проєкту у 2025 році не здійснювалась





(інформація ВОЗ)�
�
Проєкт 14. Розширення переліку та підвищення якості надання соціальних послуг





(Завдання 1.3.4. Забезпечення надання якісних соціальних послуг)�
2024-2027�
4 915,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
10 824,2�
Запроваджено надання в межах ТГ соціальних послуг підтриманого проживання, соціальної реабілітації, соціальної адаптації, фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору�
Забезпечено надання в межах ТГ соціальних послуг догляду вдома, натуральної допомоги, соціальної реабілітації та адаптації, фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору





(інформація УСЗН)�
�
Проєкт 15. Безпечний, комфортний простір цифрових можливостей для осіб усіх вразливих категорій населення





(Завдання 1.3.4. Забезпечення надання якісних соціальних послуг)�
2024-2027�
200,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
200,0�
здійснено закупівлю необхідних меблів та обладнання (2 столи, 2 офісні крісла, 2 комп’ютери із програмним забезпеченням та периферійним обладнанням


проведений 1 тренінг для 15 адміністраторів ЦНАПу;


проведені 3 тренінги для 90 ВПО (у заході залучено 90 осіб); 


розроблено 105 інформаційних буклетів�
У 2025 році в рамках реалізації заходу здійснено такі кроки:


придбано 2 комп’ютери із програмним забезпеченням та периферійним обладнанням для забезпечення роботи адміністраторів ЦНАПу;


встановлено понижену рецепцію для забезпечення доступності послуг для маломобільних груп населення;


придбано відеокамеру з функцією розпізнавання обличчя для підвищення безпеки та контролю доступу;


закуплено офісні крісла та блоки безперебійного живлення;


проведено оновлення покриття офісних крісел;


проведено 1 тренінг для 15 адміністраторів ЦНАПу щодо підвищення якості надання адміністративних послуг;


проведено 3 тренінги для 90 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з метою підвищення їх обізнаності щодо доступу до адміністративних та соціальних послуг;


розроблено інформаційні буклети для інформування населення про доступні адміністративні послуги;


у рамках міжнародної технічної допомоги отримано мобільну валізу для надання адміністративних послуг вразливим категоріям населення, що дає можливість надавати послуги за місцем перебування громадян





(інформація ЦНАП)�
�
Оперативна ціль 1.4. Створення умов для комфортного відпочинку та дозвілля, популяризація спорту та здорового способу життя�
�
Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
500,0


390,0�
407,5�
Залучено широкі верстви населення до занять фізичною культурою та спортом, проведено популяризацію здорового способу життя, створено умови для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів�
проведено 30 спортивних заходів;


реалізовано Соціальний проєкт «Активні парки - локації здорової України»;


22 спортсменам присвоєно ІІ та ІІІ спортивний розряд; 


15 провідних спортсменів та 6 тренерів відзначені грошовими винагородами Дубенської міської ради.  





(інформація відділу у справах молоді та спорту)�
�
Проєкт 16. Реконструкція об'єкту благоустрою - водойма на вул. Монастирська в м. Дубно Рівненської області





(Завдання 1.4.1. Упорядкування паркових зон, доступних для всіх груп населення)�
2024-2027�
7 358,56


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
облаштовано місце для відпочинку та дозвілля;


впорядковано естетичний вигляд території;


облаштовано зону для прогулянки�
Проєкт у 2025 році не реалізовувався в зв’язку із відсутністю фінансування





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Оперативна ціль 1.5. Ефективна взаємодія влади з громадськістю �
�
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Дубно на 2022-2026 роки�
2024-2026�
204,0


302,0�
301,7�
створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у м. Дубно та вдосконалення співпраці міської ради, її виконавчих органів з інститутом громадського суспільства (ІГС) для спільного вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста;


проведення інформаційно-просвітницької кампанії та доступу громадян до інформації�
організовано прощальні церемоній у зв’язку з похованням військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули під час виконання військового обов’язку;


виготовлено та встановлено меморіальні дошки загиблих на війні дубенчан на фасадах навчальних закладів міста;


виготовлено та перевиготовлено інформаційні стенди з портретами наших героїв-військовослужбовців та дерев’яних рамок інсталяцій, що встановлені на Майдані Незалежності міста





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м. Дубно на 2023-2025 роки�
2024-2025�
465,0


175,0�
175,0�
забезпечення належної організації з відзначення  державних  та  професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м. Дубно;


сприяння підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів  міста Дубна на рівні області, держави�
організовано відзначення та нагородження матерів-героїнь  міста Дубна, вчителів  навчальних закладів міста; нагородження з нагоди Дня Захисників та Захисниць України;


придбано подарунки для: відзначення працівників з нагоди їх професійних свят; відзначення громадян за заслуги перед містом та громадськістю та з нагоди відзначення ювілейних дат; родинам загиблих Захисників Дубенської громади при врученні їм держаних нагород;


відзначення військових частин, що дислокуються у місті, та військовослужбовців з нагоди їх ювілейних дат;


організовані покладання квітів під час проведення заходів з нагоди державних свят, пам’ятних та скорботних днів (День Соборності України, День вшанування учасників  бойових дій на території інших держав, День Героїв Небесної Сотні, Шевченківські дні, День Конституції України, день міста Дубна,  День Державного Прапора та День Незалежності України, День захисника України, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів в Україні, День Збройних Сил України та ін.);


придбано та вручено цінні подарунки (за заслуги у забезпеченні соціального і економічного розвитку Дубенської міської територіальної громади, за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у професійній діяльності, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність, а також з нагоди загальнодержавних і загальноміських свят та заходів, професійних свят, пам’ятних, ювілейних, інших дат);


виготовлено та вручено значки  «Почесний громадянин міста Дубна»





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору на 2023-2027 роки�
2024-2027�
400,0


100,0�
0,0�
оперативне  висвітлення  діяльності міської ради в ЗМІ, забезпечення відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень, налагодження постійного діалогу влади і міської громади;


інформування населення щодо основних напрямків державної політики та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи�
здійснено висвітлення  на веб-сайті, офіційній фейсбук-сторінці та у телеграм-каналі Дубенської міської ради соціально-економічного розвитку міста, держави, області; сесійних засідань міської ради, виконавчого комітету; розпоряджень міського голови; інформаційних повідомлень структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств;  оприлюднення оголошень, повідомлень, звернень, роз’яснень, вітань, регуляторних актів та нормативних документів;  інформування населення щодо основних напрямків державної політики та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; семінарів, конференцій, презентацій та інших суспільно-значимих заходів;


створено та розміщено інформаційні матеріали в електронних ЗМІ;


забезпечено співпрацю з місцевими ЗМІ з метою створення сприятливих умов для отримання об’єктивної  інформації про діяльність органу місцевого самоврядування





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Програма цифрового перетворення м. Дубна на 2021-2024 роки�
2024�
1 030,0


-�
-�
Автоматизація діяльності роботи Дубенської міської ради, впровадження сервісів якості та спрощення спілкування між мешканцями та міською радою�
Програма закінчилась у 2024 році





(інформація відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення)�
�
Міська цільова програма «Громадський бюджет у місті Дубно на 2021-2025 роки»�
2024-2025�
1 000,0


1 505,0�
0,0�
діючий ефективний механізм взаємодії влади міста та його жителів в бюджетному процесі;


кількість та вартість реалізованих проєктів громадян�
В 2025 році Програма не фінансувалась, останній відбір проєктів для реалізації в рамках Програми відбувся в 2019 році�
�
Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, промисловості та залучення інвестицій�
�
Оперативна ціль 2.1. Формування сприятливого бізнес-середовища та ефективної інфраструктури підтримки підприємництва�
�
Програма з управління майном комунальної власності Дубенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки�
2024-2026�
3 600,0


295,0�
143,5�
раціональне та ефективне управління майном комунальної власності громади (облік, передача в оренду, відчуження, приймання в комунальну власність);


забезпечення стабільного наповнення дохідної частини бюджету громади�
Витрати коштів:


132,2 тис. грн – на оцінку комунального майна (6 об’єктів), технічне обстеження комунальних будівель (1 об’єкт), технічну інвентаризацію комунального майна та внесення відомостей в ЄДЕССБ (18 об’єктів);


10,3 тис. грн – на судовий збір та позовні заяви.





За 2025 рік передано в оренду 3 об’єкти нерухомого майна через аукціон.


Від оренди нерухомого майна надійшло 4 132,3 тис. грн, що становить 102,9% до планових надходжень.


Здійснено приватизацію шляхом продажу через електронний аукціон 3 об’єктів нерухомого майна – будівлі котельні по вул. Заводська, 34-А, будівлі котельні по вул. Михайла Грушевського, 99-Б та нежитлового приміщення по вул. Мирогощанська, 1.


Від приватизації даних об’єктів нерухомого майна до бюджету громади надійшло 6,8 млн грн.





(інформація УЕіВ)�
�
Програми розвитку малого та середнього підприємництва Дубенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки�
2024-2026�
1 065,0


423,0�
149,9�
збільшення кількості платників податків юридичних та фізичних осіб;


збільшення чисельності працюючих у суб’єктів підприємництва, зменшення рівня безробіття;


розвиток конкурентного середовища, підвищення конкурентоспроможності середнього та малого підприємництва;


покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів підприємництва, підвищення рівня юридичної та економічної грамотності підприємців;


залучення додаткових коштів в соціально-економічний розвиток Дубенської міської територіальної громади;


збільшення частки обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг);


збільшення надходжень до бюджету територіальної громади від діяльності малого та середнього підприємництва;


створення ефективної взаємодії між владою, бізнесом та громадою, підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;


розвиток молодіжного підприємництва та сприяння професійному росту кадрів�
Кошти витрачено на:


3,3 тис. грн – на послуги з висвітлення матеріалів та розміщення оголошень в ЗМІ;


11,7 тис. грн – на забезпечення присутніх на круглому столі офісним устаткування та приладдям;


62,0 тис. грн – на послуги з доступу на використання системи ВКУРСІ Економічний профайл громади;


59,9 тис. грн – на організацію та проведення Дня підприємця;


7,0 тис. грн – на виготовлення табличок з розкладом руху громадського транспорту





На території громади зареєстровано 795 (-134 до 2024 року) платників податків – юридичних осіб та 1985 (-22 до 2024 року) платників податків – фізичних осіб.





Мережа торгівлі та ресторанного господарства громади нараховує 436 об’єктів (+20 до 2024 року).





У 2025 році до бюджету громади надійшло 54,0 (+13,4% до 2024 року) млн грн єдиного податку, в тому числі: 


48,6 (+10,2% до 2024 року) млн грн - від фізичних осіб – підприємців;


5,4 (+54,3% до 2024 року) млн грн - від юридичних осіб.





(інформація УЕіВ, фінансового управління)�
�
Оперативна ціль 2.2. Збереження та розвиток трудового потенціалу �
�
Програма міської підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на інтереси громади міста Дубно на 2024-2026 роки�
2024-2026�
200,0


67,0�
49,4�
Залучення незайнятого працездатного населення до суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах�
Залучено незайняте працездатне населення до громадських робіт 





(інформація УСЗН)�
�
Оперативна ціль 2.3. Залучення інвестицій для розвитку логістики та пріоритетних галузей промисловості�
�
Програма поліпшення інвестиційного клімату Дубенської територіальної громади на 2023-2025 роки�
2024-2025�
445,0


285,0�
0,0�
залучення інвестицій до Дубенської територіальної громади; 


створення належних умов для інвестування; 


забезпечення пізнаваності громади та створення позитивного інвестиційного іміджу; 


підготовка якісних інвестиційних продуктів/проєктів територіальної громади;


надання якісного комплексного супроводу потенційним та діючим інвесторам�
актуалізовано перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок (12 од), які пропонуються для продажу через аукціон або продажу права оренди з аукціону;


затверджено Середньостроковий план публічних інвестицій Дубенської міської територіальної громади. Документ внесено до єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями DREAM;


визначено до включення в єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Дубенської ТГ на 2026 рік проєктів, що успішно пройшли експертну оцінку в системі DREAM;


реалізовано проєкт «Фізкультурно-спортивна реабілітація – сила відновлення в тобі!» в рамках грантової програми «Конкурс мікрогрантів – Україна 2025/UA-PRO_MentalHealth_Rivne». Мета проєкту - надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранам та військовослужбовцям шляхом створення сучасного безбар’єрного простору та розширення спектру послуг Центру психосоціальної підтримки. Для реалізації проєкту Фондом міжнародної солідарності в Україні надано цільову  фінансову  допомогу  у вигляді грошових коштів в сумі 510 965,0 грн. Власний внесок громади склав 100,0 тис. грн;


підписано Меморандум про співпрацю між компанією Projex International Inc. (Канада) та Дубенською міською радою. Мета партнерства – створення підприємства з переробки твердих побутових відходів у енергію. Реалізація проєкту сприятиме зменшенню обсягів захоронення відходів, забезпечить надходження до бюджету, створить близько 70 нових робочих місць і допоможе досягти цілей сталого розвитку. Орієнтовна тривалість реалізації – 36 місяців;


громаду включено до переліку учасників кредитно-грантової Програми НЕФКО із Зеленого відновлення України (II фаза). У межах проєкту «Місцеві плани зеленого відновлення» громада працюватиме над визначенням і пріоритизацією екологічних потреб на періоди 0-5 та 5-10 років;


в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Проект екстреного відновлення та реконструкції», що фінансується урядом Японії в громаді реалізовано проект із встановлення в Дубенській початковій школі теплового насосу для потреб опалення типу «Повітря-вода» загальною тепловою потужністю 208 кВт. Опалювальна площа об’єкту становить 1,9 тис. м2, 420 чол. відвідувачів (370 учнів та 50 чол. персоналу);


встановлено наземні сонячні електростанції потужністю 80 кВт на водонасосних станціях №1 та №2 КП «Дубноводоканал» та 25 кВт із системою накопичення енергії загальною ємкістю 50 кВт в Дубенському ліцеї №2.





(інформація УЕіВ)�
�
Проєкт 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва інфраструктури індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
33 551,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виготовлено ПКД для будівництва інфраструктури індустріального парку в м. Дубно�
Виготовлення ПКД здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 2. Виконання робіт щодо газопостачання індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
42 066,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано роботи щодо газопостачання індустріального парку в м. Дубно�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 3. Виконання робіт щодо електропостачання індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
75 719,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано роботи щодо електропостачання індустріального парку в м. Дубно�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 4. Виконання робіт щодо забезпечення водопостачання індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
252 400,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано роботи щодо забезпечення водопостачання індустріального парку в м. Дубно�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 5. Виконання робіт щодо забезпечення водовідведення індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
252 400,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано роботи щодо забезпечення водовідведення індустріального парку в м. Дубно�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 6. Будівництво внутрішніх автомобільних доріг, пішохідних доріжок та місць для паркування індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
168 243,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано будівництво внутрішніх автомобільних доріг, пішохідних доріжок та місць для паркування індустріального парку в м. Дубно�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 7. Планування і підготовка ділянки індустріального парку в м. Дубно під будівництво





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
1 682,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано планування і підготовку ділянки індустріального парку в м. Дубно під будівництво�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 8. Будівництво огорожі ділянки індустріального парку в м. Дубно 





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
3 365,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Виконано будівництво огорожі ділянки індустріального парку в м. Дубно�
Здійснюватиметься після включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та виготовлення ПКД





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Проєкт 9. Організація діяльності та розвиток індустріального парку





(Завдання 2.3.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади в частині ресурсного забезпечення та супроводу)�
2024-2027�
1 355 060,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Здійснено організаційно-розпорядчий етап з організації діяльності та розвитку індустріального парку�
Здійснюватиметься після реалізації попередніх проєктів з інженерно-технічного облаштування індустріального парку





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ) �
�
Стратегічна ціль 3. Покращення комфорту проживання, безпеки та якості довкілля�
�
Оперативна ціль 3.1. Модернізація та забезпечення інклюзивності комунальної інфраструктури, розвиток міських просторів�
�
Програма поліпшення утримання об'єктів благоустрою на 2021-2025 роки�
2024-2025�
38 080,0


33 680,0�
15 598,5�
удосконалення системи управління об'єктами вулично-дорожньої мережі на засадах моніторингу та економічного аналізу;


організація проведення технічного огляду та інвентаризації об'єктів зовнішнього освітлення, об'єктів зеленого господарства;


розроблення довгострокового плану озеленення та благоустрою міста�
Використання коштів за основними напрямками, тис. грн:


2 900,0 - прибирання вулиць міста та громадських місць; 


2 336,0 - вартість електроенергії на освітлення міських територій;


2 300,0 - косіння газонів  та догляд за квітниками;


1 850,0 - вивезення сміття з вулиць міста і кладовищ; 


1 070,0 - утримання мереж зовнішнього освітлення;


499,0 - зрізка і обрізка крон дерев на загальноміських територіях;


449,2 - поточний ремонт територій кладовищ;


199,7 - роботи на Алеї Героїв в скверику на вул. Замковій;


181,0 - поточний ремонт зони відпочинку Острівок;


110,931 - прибирання снігу, зимове утримання доріг;


99,0 - поточний ремонт пров. Федорова;


3 603,7 – інші витрати.





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
6 050,0


1 901,0�
1701,0�
поточний ремонт укриттів в житлових будинках;


поточний ремонт покрівель житлових будинків�
Проведено капітальний ремонт ліфта багатоквартирного житлового будинку на вул. Семидубській, 2





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 1. Проєкт детального планування території кварталу індивідуальної житлової забудови в м. Дубно в районі вулиць М’ятинська-Житня-Вигнанка Рівненської області





(Завдання 3.1.2. Просторовий розвиток громади)�
2024�
150,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
-�
здійснено розподіл територій;


земельні ділянки передані для забудови�
У 2024 році проведено археологічні дослідження території, у 2025 році проєкт не фінансувався





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 2. Проєкт детального планування в районі вулиць Михайла Грушевського, Андрея Шептицького, Семидубської в м. Дубно Дубенського району Рівненської області





(Завдання 3.1.2. Просторовий розвиток громади)�
2024-2027�
450,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
здійснено розподіл територій; 


земельні ділянки передані для забудови�
Проєкт не реалізовувався у 2025 році у зв’язку із відсутністю фінансування 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 3. Внесення змін до Генерального плану міста Дубно Рівненської області





(Завдання 3.1.2. Просторовий розвиток громади)�
2024�
3 564,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
-�
Затверджено Генеральний план міста Дубно�
Рішенням міської ради №4190 від 26.12.2024 затверджено містобудівну документацію «Внесення змін до Генерального плану м. Дубно», проєкт виконано у 2024





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Оперативна ціль 3.2. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури�
�
Проєкт 4. Встановлення електронних табло автоматичного прогнозування часу приїзду громадського транспорту на зупинках міста





(Завдання 3.2.1. Розвиток мереж громадського транспорту)�
2024-2027�
500,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
6,88�
Кількість встановлених електронних табло�
В 2025 році нових електронних табло не встановлювалось. Кошти витрачені на ремонт та обслуговування наявних табло - 2,2 тис. грн та  абонентську плату - 4,68 тис. грн.


Всього в місті діє 4 табло на зупинках «Цукровий завод», «Базарчик», «Майдан Незалежності» та «Автовокзал», 





(інформація відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення)�
�
Проєкт 5. Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду





(Завдання 3.2.1. Розвиток мереж громадського транспорту)�
2024-2027�
500,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
кількість встановлених автоматизованих систем обліку оплати проїзду;


ступінь охоплення системою громадського транспорту;


частка оплати через систему�
Проєкт не реалізовувався у 2025 році 





(інформація УЕіВ)�
�
Проєкт 6. Капітальний ремонт перехрестя вулиці з вулицями Забрама, Берестецька в м. Дубно





(Завдання 3.2.2. Покращення вулично-шляхової мережі, розбудова транспортних розвʼязок міста)�
2024-2026�
10 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
здійснення БМР (розширення дорожнього покриття вулиць Забрама, Львівська, Берестецька до перехрестя; влаштування пішохідних переходів та тротуарів на перехресті; облаштування мереж зовнішнього освітлення перехрестя; встановлення дорожніх знаків, огороджень, нанесення дорожньої розмітки; благоустрій території перехрестя та прилеглих територій);


поліпшено безпеку дорожнього руху на перехресті; 


зменшено кількість аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод;


ліквідація місця концентрації аварій та ДТП�
Проєкт не реалізовувався у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 7. Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул. Львівська в м. Дубно





(Завдання 3.2.3. Місто дружнє для пішоходів та велосипедистів)�
2024-2027�
15 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
виконано БМР (влаштовано пішохідну та велосипедну доріжки, встановлено необхідні дорожні знаки, нанесено дорожню розмітку, облаштовано зовнішнє освітлення, здійснено благоустрій території);


поліпшено безпеку дорожнього руху; 


розширено вулично- шляхову мережу�
Проєкт не реалізовувався у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 8. Капітальний ремонт вул. Митрополита Шептицького в м. Дубно





(Завдання 3.2.3. Місто дружнє для пішоходів та велосипедистів)�
2024-2027�
20 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
здійснення БМР (влаштування пішохідної доріжки; влаштування велосипедної доріжки; встановлення необхідних дорожніх знаків; нанесення дорожньої розмітки; благоустрій прилеглої території; відновлення зелених декоративних насаджень; облаштування мереж зовнішнього освітлення з упорядкуванням світлових потоків);


поліпшення безпеки дорожнього руху;


розвиток та розширення вулично- шляхової мережі; 


зменшення рівня аварійності та ДТП за участю пішоходів і велосипедистів�
Проєкт не реалізовувався у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Оперативна ціль 3.3. Підвищення рівня безпеки�
�
Програма обслуговування та підтримки системи відеоспостереження�
2024-2025�
200,0


100,0�
99,947�
Достатнє матеріально-технічне забезпечення та якісне обслуговування та розширення системи відеоспостереження �
Кошти витрачені на придбання та встановлення 3 нових камер, а також на ремонт та обслуговування діючих камер.





(інформація відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення)�
�
Програма захисту населення міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, посилення заходів пожежної безпеки на 2021-2025 роки�
2024-2025�
1 600,0


800,0�
597,858�
Посилення заходів пожежної безпеки, допомога для місцевої пожежної охорони (придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для ліквідації НС)�
Придбано матеріали та засоби для проведення навчань та штабних тренувань у сфері ЦЗ:


72,6 тис. грн – радіостанції;


54,4 тис. грн – костюми хімічного захисту;


26,5 тис. грн – світлові мачти;


23,58 тис. грн – протигази;


402,0 тис. грн – бронежилети і шоломи;


18,6 тис. грн – палатки (павільйони)





(інформація відділу з питань НС, відділу бухгалтерського обліку і звітності)�
�
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Дубно на період 2019-2025 років�
2024-2025�
200,0


124,0�
124,0�
проведення масової стерилізації безпритульних тварин з поверненням до місця їх попереднього мешкання і поступове, протягом декількох років, значне зниження їх кількості;


організація вилову безпритульних тварин гуманним методом на основі нової технології;


обов'язкова вакцинація тварин, що випускаються на волю, від сказу з вилученням агресивних і хворих тварин;


активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації�
Проведено відлов,  стерилізацію, вакцинацію 50 собак 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма формування місцевого матеріального резерву щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки�
2024-2025�
1 500,0


1 600,0�
309,633�
Збільшення обсягу накопичення матеріальних ресурсів в умовах воєнного стану, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, ураження об’єктів енергетичної сфери, проведення невідкладних відновлювальних робіт�
Придбання дизельного палива (3 530 л на 198,0 тис. грн) та бензину А-95 (2 000 л на 111,6 тис. грн)





(інформація УАМЖКГЗВ, відділу з питань НС)�
�
Проєкт 9. Покращення стану вулично-дорожньої мережі





(Завдання 3.3.1. Зменшення аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод)�
2024-2027�
20 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
проведення поточних та капітальних ремонтів елементів вулично-шляхової мережі;


належне утримання елементів вулично-шляхової мережі в літній та осінньо-зимовий період, в проїздному стані в зимовий період;


своєчасне встановлення дорожніх знаків відповідно до схем організації дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки; 


забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста; 


забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів;


усунення причин концентрації аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод на вулицях міста;


встановлення камер відеоспостереження для моніторингу руху транспортних засобів в місцях концентрації ДТП та ключових перехрестях;


пропаганда безпеки життєдіяльності населення, навчання громадян основам безпечної поведінки�
Проєкт 9 як окремий проєкт не реалізовувався у 2025 році 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Оперативна ціль 3.4. Відновлення та стале використання природних ресурсів, ефективне поводження з ТПВ�
�
Програма впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення на 2021-2025 роки�
2024-2025�
79 918,24


3 000,0�
0,0�
Ремонт систем водопостачання та водовідведення �
Програма не фінансувалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма ліквідації наслідків підтоплення територій міста Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
2 000,0


700,0�
0,0�
впровадження комплексного підходу до розв'язання проблеми ліквідації наслідків, підтоплення, будівництво систем інженерного захисту з одночасним виконанням заходів запобіжного характеру;


організація служби експлуатації захисних систем та споруд;


розроблення та введення в дію системи оцінки захисних систем, споруд та обліку дренажних стоків із створенням відповідної інформаційної бази даних�
Програма не фінансувалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 10. Вдосконалення системи управління з відходами на території громади





(Завдання 3.4.1. Покращення стану навколишнього природного середовища)�
2024-2027�
12 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
314,28�
покращення санітарно-екологічного стану (в т. ч. через впорядкування майданчиків та сміттєзвалища); 


зміцнення матеріально-технічної бази управління відходами (збільшення числа спецавтотранспорту для збирання і перевезення відходів, збільшення контейнерного господарства);


налагодження сортування відходів (встановлення сортувальної станції);


використання вторинної сировини;


проведення роз'яснювальної роботи�
Придбано 15 контейнерів для збирання побутових відходів 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 11. Реконструкція міського водозабору в м. Дубно Рівненської області





(Завдання 3.4.2. Безпечне водопостачання та водовідведення)�
2024-2025�
14 010,15


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
збільшення місткості резервуару чистої води (РЧВ) до 4250 м3;


зменшення на 22,6 тис. кВт-год/рік споживання електроенергії  �
Реалізація проєкту не здійснювалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 12. Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації м. Дубно Рівненської області





(Завдання 3.4.2. Безпечне водопостачання та водовідведення)�
2024-2027�
782 065,499


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
36,5�
збільшення потужності очисних споруд каналізації до 10 тис. м3/добу; 


запровадження 4-стадійної технології очистки стічних вод;


покращення санітарно-епідеміологічної обстановки в місті�
Реалізація проєкту не здійснювалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Оперативна ціль 3.5. Забезпечення енергоефективності систем життєзабезпечення міста�
�
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Дубнокомуненергія» на 2021-2025 роки�
2024-2025�
5 750,0


1 960,264�
1 850,459�
погашення кредиторської заборгованості за розподіл природного газу�
Погашення кредиторської заборгованості за розподіл природного газу 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2021-2025 роки�
2024-2025�
11 600,00


8 864,864�
7 451,384�
здійснення внесків  до  статутних капіталів  комунальних підприємств з метою придбання основних засобів, техніки обладнання  і предметів довгострокового  користування�
Придбання котла і котельного обладнання, автовишки і пожежних гідрантів 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на період 2019-2025 років�
2024-2025�
200,0


100,0�
0,0�
формування дієвого механізму залучення населенням кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації власного житла�
Програма не фінансувалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма відшкодування втрат на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання і надання послуг з централізованого опалення та/або послуг з постачання теплової енергії комунального підприємства «Дубнокомуненергія» на 2021-2025 роки�
2024-2025�
4 500,0


2 300,0�
0,0�
збереження та забезпечення стабільної роботи КП «Дубнокомуненергія»�
Програма не фінансувалась у 2025 році, звернень на відшкодування втрат не надходило





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма будівництва електричних мереж міста Дубно на 2020-2025 роки�
2024-2025�
4 000,0


2 000,0�
0,0�
вирішення питання електрифікації нових житлових масивів (вулиць) міста;


створення механізму будівництва електричних мереж міста на умовах співфінансування�
Програма не фінансувалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Програма підтримки об’єднань ОСББ, ЖБК у місті Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
17 500,0


8 750,0�
0,0�
проведення ремонтів житлових будинків міста, де створені ОСББ та ЖБК, шляхом  співфінансування�
Програма не фінансувалась у 2025 році





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 13. Сонячні панелі та сонячні станції для закладів охорони здоров’я громади





(Завдання 3.5.1. Розвиток міської системи управління енергетичними ресурсами)�
2024-2027�
2 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
кількість встановлених СЕС;


потужність встановлених СЕС;


кількість виробленої за рік СЕС електроенергії;


річна економія коштів за оплату спожитої електроенергії�
У 2025 році сонячних електростанцій в закладах охорони здоров’я міста не встановлювалось у зв’язку із відсутністю фінансування





Діє 1 сонячна електростанція потужністю 43,6 кВт в КНП «Дубенська міська лікарня», встановлена за спільного фінансування із Посольством Федеративної Республіки Німеччина у 2023 році. Станція за 2025 рік виробила 45,8 МВт-год електроенергії, що зменшило витрати закладу на 398 тис. грн в оплаті за спожиту електроенергію.





(інформація УЕіВ, ВОЗ)�
�
Проєкт 14. Модернізація мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Дубно Рівненської області





(Завдання 3.5.2. Енергоефективні системи вуличного освітлення міста)�
2024-2027�
10 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
99,0�
протяжність новозбудованих мереж освітлення;


протяжність / кількість відремонтованих мереж / світлоточок освітлення;


запровадження віддаленого керування мережею освітлення�
Проведено роботи з освітлення пров. Федорова





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Проєкт 15. «LED-світло»





(Завдання 3.5.2. Енергоефективні системи вуличного освітлення міста)�
2024-2027�
1 200,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
32,0�
Кількість встановлених нових LED-світильників та замінених неенергоощадних на LED�
Встановлено 16 LED-світильників 





(інформація УАМЖКГЗВ)�
�
Стратегічна ціль 4. Розвиток туристичного потенціалу міста �
�
Оперативна ціль 4.1. Ефективне використання наявних туристичних можливостей та створення нових туристичних продуктів�
�
Програма розвитку туризму міста Дубно на 2021-2025 роки�
2024-2025�
3 240,0


1 620,0�
0,0�
створення конкурентоспроможного туристичного продукту міста, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення;


створення позитивного туристичного іміджу та туристичної привабливості міста�
надавалась підтримка в організації виставок творчих робіт майстрів Дубенщини;


Дубенчани та гості міста впродовж року мали змогу відвідати святкові заходи та концерти, що сприяло розвитку внутрішнього туризму





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Оперативна ціль 4.2. Розвиток туристичної інфраструктури�
�
Міська програма розвитку міжнародного співробітництва на 2022-2024 роки





Міська програма розвитку міжнародного співробітництва на 2025-2027 роки


�



2024














2025-2027�
660,0


-











-


225,0�



-














225,0�
встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами іноземних країн;


підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про місто Дубно, його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в цілому, Рівненської області та міста Дубна зокрема�
Проведено організаційне забезпечення делегацій міста Дубно в закордонні країни:


делегації з міста Дубна до міста-побратима Соколув-Підляський (Республіка Польща) для участі в урочистих заходах з нагоди відзначення Днів міста. Під час зустрічі з партнерами обговорено плани подальшої співпраці в різних сферах, зокрема щодо організації підтримки наших військових формувань;


візиту делегації з міста Дубна до міста Гіжицько (Республіка Польща) для участі з нагоди Днів Гіжицька-2025. У рамках візиту члени делегації взяли участь в урочистому засіданні Муніципальної ради міста;


першого офіційного візиту делегації Дубенської громади до міста Тракай (Литовська Республіка), з яким попередньо укладено угоду про співробітництво. Члени делегації взяли участь в низці культурних, мистецьких та інтеграційних подій. У межах відзначення щорічного міського фестивалю (заходу) «Тракайське літо 2025» представники Дубна долучились до урочистої ходи міських та районних установ, творчих колективів та представників міст-партнерів муніципалітету. Також члени делегації зустрілися з керівниками самоврядування Тракайського району з метою окреслення можливих напрямків розвитку подальшої співпраці між Тракаєм та Дубно. Обговорили з партнерами питання щодо можливості співробітництва в галузі медицини та оздоровлення дітей із сімей учасників бойових дій або тих, чиї батьки загинули у війні з росією;


4 дитини загиблих Захисників України та 1 дитина безвісти зниклого Захисника України відпочили у Литві. Впродовж тижня діти перебували в літньому оздоровчому таборі, організованому гімназією Рудішкес. Для дітей були організовані пізнавальні екскурсії до найважливіших історико-культурних об'єктів Вільнюса та Тракайського району, участь у творчих майстер-класах та численних розважальних заходах;


у рамках багаторічної співпраці з польським містом-побратимом Гіжицько та Мазурським відділом Об'єднання українців у Польщі зразковий хореографічний колектив «Барвінок» Дубенської школи мистецтв на запрошення Управи Мазурського відділу Об'єднання українців у Польщі та греко-католицької парафії Пресвятої Трійці у Гіжицьку долучився до місцевого Свята дитячої творчості. Виступи талановитих дубенчан дозволили глядачам поринути у світ української культури;


у жовтні 2025 року на запрошення Управи Мазурського Відділу Об'єднання Українців у Польщі і Греко-Католицької парафії пп. Пресвятої Тройці в Гіжицьку делегація міста Дубно спільно з хором представників Свято-Іллінського собору м. Дубно долучились до XXIV Міжнародних концертів церковної музики у польському місті-побратимі Гіжицько. Під час візиту досягнуто попередньої домовленості про організацію оздоровлення у Польщі дітей загиблих та зниклих військовослужбовців Дубенської громади та дітей з міст-форпостів Охтирки та Конотопа Сумської області, з якими нещодавно нашим містом започатковано партнерські відносини;


організовано дитячі і юнацькі делегації з міста Дубно в іноземні країни з метою участі в Міжнародних культурно-мистецьких заходах, фестивалях, виступах художніх колективів: зразковий танцювальний колектив «Калинонька» КЗ «Дубенський міський будинок культури» прийняв участь у Міжнародному дитячому фестивалі - конкурсі "Слов’янський вінець" у  м. Золоті піски, Болгарія; зразковий ансамбль танцю «Пролісок» КЗ «Дубенський міський будинок культури» прийняв участь у 13 Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Мир, Мистецтво і Море» у м. Золоті піски, Болгарія; зразковий аматорський хореографічний колектив «Надія» Міського будинку культури прийняв участь у  фестивалі «Catch tne beat» в м. Кітен (Болгарія).





(інформація відділу культури і туризму)�
�
Проєкт 1. Будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території - готелю з паркомісцями під мурами Дубенського замку, який включатиме ятки для сувенірів місцевих майстрів-підприємців, інформаційний центр, освітлення та супутні елементи благоустрою





(Завдання 4.2.1. Сприяння створенню та розвитку об'єктів туристичної інфраструктури)�
2024-2027�
53 000,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
Введення в експлуатацію та функціонування комплексу�
Фінансування проєкту у 2025 році не здійснювалось





(інформація УАМЖКГЗВ, УЕіВ)


�
�
Оперативна ціль 4.3. Промоція та зовнішнє позиціонування міста�
�
Проєкт 2. Формування та розвиток брендингу громади





(Завдання 4.3.1. Формування комплексної системи інформування про туристичні принади міста)�
2026-2027�
700,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
створення та затвердження брендбуку громади;


проведення інформаційно-презентаційних заходів брендбуку;


виготовлення презентаційних матеріалів та сувенірної продукції із використанням брендбуку �
Реалізація проєкту у 2025 році не здійснювалась





(інформація  відділ культури і туризму) 


�
�
Проєкт 3. Створення та просування туристичного сайту Дубенської міської територіальної громади





(Завдання 4.3.1. Формування комплексної системи інформування про туристичні принади міста)�
2026-2027�
200,0


(передбачено на період реалізації Стратегією)�
0,0�
створено діючий туристичний сайт громади;


проведення інформаційно-рекламних заходів щодо сайту �
Реалізація проєкту у 2025 році не здійснювалась





(інформація відділу культури і туризму, відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення)�
�
 








