УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12 травня 2025 року                                                                                             № 81-р

Про затвердження плану заходів

щодо розвитку Центру надання

адміністративних послуг у місті Дубно

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 10 частини 1 статті 4, частиною 4 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», беручи до уваги пропозиції експертів програми Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні», яку реалізує SALAR International, сформовані в межах реалізації пілотного проєкту,  та з метою ефективного надання якісних послуг відділом «Центр надання адміністративних послуг»:

1. Затвердити план заходів щодо розвитку Центру надання адміністративних послуг у місті Дубно (далі – ЦНАП у м. Дубно), що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів щодо розвитку Центру надання адміністративних послуг у місті Дубно.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою, а організацію його виконання доручаю керуючому справами, секретарю виконкому Миколі ШУБНІКУ.

Міський голова 	                                                                                Василь АНТОНЮК

Додаток

до розпорядження міського голови

від 12 травня 2025 року № 81-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо розвитку Центру надання

адміністративних послуг у місті Дубно

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити систематичну публікацію новин ЦНАП на вебсайті Дубенської міської ради та на інших інформаційних ресурсах громади міста Дубна | Постійно, не рідше 2 разів на місяць | відділ культури і туризму (С.Гавриленко) відділ ЦНАП (В.Хорупанська) |
|  | Створити та систематично наповнювати на вебсайт Дубенської міської ради розділ «Запитання-відповіді» у сфері надання адміністративних послуг | Червень 2025 року | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) відділ інформаційно-технічного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Продовжити раціоналізацію процедур опрацювання справ, у тому числі застосування Закону України «Про адміністративну процедуру» | Постійно | юридичний відділ (О.Мякищук) відділ ЦНАП (В.Хорупанська) |
|  | Створити можливість для самостійного отримання е-послуг за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування | 2025 рік (за наявності фінансових ресурсів та/або участі у відповідних проєктах | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Облаштувати інформаційні таблички про ЦНАП на прилеглих вулицях | Вересень 2025 | відділ культури і туризму (С.Гавриленко) Управління архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних питань Дубенської міської ради (А.Омелянчук) |
|  | Забезпечити безперебійність надання адміністративних послуг в ЦНАП (у тому числі ВРМ/терпідрозділ ЦНАП) незалежно від наявності електропостачання (встановлення сонячних панелей та акумуляторних батарей, зарядних станцій тощо) | За наявності фінансових ресурсів та/або участі у відповідних проєктах | Управління архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних питань Дубенської міської ради (А.Омелянчук) Фінансове управління (С.Розмислович) Відділ бухгалтерського обліку і звітності (В.Штабровська) |
|  | Відпрацювати питання застосування у роботі ЦНАП інформаційних систем Державної податкової служби України (у разі готовності ДПСУ) шляхом надання послуг через адміністратора ЦНАП | При згоді ДПСУ | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) |
|  | Відпрацювати питання модернізації місцевих інформаційних систем ЦНАП в частині застосування Закону України «Про адміністративну процедуру» | Постійно | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Забезпечити облаштування ЦНАП сучасною коип’ютерною технікою | За наявності фінансових ресурсів | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Облаштувати понижену стійку рецепції з метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю | За наявності фінансових ресурсів | Відділ бухгалтерського обліку і звітності (В.Штабровська) відділ ЦНАП (В.Хорупанська) |
|  | Розширити функціональні можливості використання рецепції | Жовтень 2025 | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Впровадити ефективне застосовування електронної системи керування чергою | Жовтень 2025 | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Впровадити рішення для забезпечення інформаційної безбар’єрності у ЦНАП шляхом встановлення інформаційних сенсорних терміналів з можливістю візуалізації та акустичного супроводу інформаційних повідомлень та можливістю отримання онлайн-послуг на порталі Дія, а також переносних систем зі спеціальним програмним забезпеченням для слабочуючих людей | За наявності фінансових ресурсів та/або участі у відповідних проєктах | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Запрвадити сервіс «Мобільний адміністратор» та /або «Виїздне ВРМ, у т.ч. шляхом укладення договору про співробітництво територіальних громад з сусідніми територіальними громадами | За наявності фінансових ресурсів та/або участі у відповідних проєктах | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |
|  | Облаштувати місця для дітей/ дитячий куточок/дитячу кімнату | Липень 2025 | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ бухгалтерського обліку і звітності (В.Штабровська) |
|  | Передбачити наявність столика для сповивання немовлят | За наявності фінансових ресурсів | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ бухгалтерського обліку і звітності (В.Штабровська) |
|  | Розробити план заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП | Постійно | відділ ЦНАП (В.Хорупанська) Відділ з питань кадрової роботи, контролю та документообігу (О.Олійник) |
|  | Розглянути можливість мінімізації введення одних і тих самих даних до різних інформаційних систем шляхом організації електронної взаємодії між цими системами | Грудень 2025 | Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (О.Кондратюк) |

Міський голова                                                                                                  Василь АНТОНЮК